|  | บันทึกข้อความ |  |
| --- | --- | --- |

| ส่วนราชการ | (ตัวอย่าง) กองช่าง |
| --- | --- |
| ที่ | ตย 0001/2569 วันที่ 2 ตุลาคม 2569 |
| เรื่อง | รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำสัปดาห์ที่ 18 (2 ต.ค. 69 – 8 ต.ค. 69) |
| เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ |

ตามที่ (ตัวอย่าง) หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ได้ทำสัญญาจ้าง (ตัวอย่าง) หจก.ผู้รับจ้าง ดำเนินการ(ตัวอย่าง) ล่าช้ากว่าแผน – ก่อสร้างอาคารพร้อมงานภายนอก ตามสัญญาเลขที่ ตย. 01/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 วงเงิน 24,200,000.00 บาท ระยะเวลา 300 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 5 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2570 (รวมขยายเวลา 8 วัน) มูลค่าสัญญาปัจจุบันรวมงานเพิ่ม-ลด 24,552,000.00 บาท นั้น

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ควบคุมงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำสัปดาห์ที่ 18 ดังนี้

1. ความก้าวหน้าของงาน

| ผลงานตามแผนสะสม | 28.02% | ผลงานจริงสะสม | 18.78% |
| --- | --- | --- | --- |
| เร็ว (+) / ช้า (−) กว่าแผน | -9.24% (-28 วัน) | ผลงานสัปดาห์นี้ | 0.44% |
| ระยะเวลาดำเนินการแล้ว | 126 วัน (40.9%) | ระยะเวลาคงเหลือ | 182 วัน |
| สถานะ | ล่าช้ากว่าแผนมาก |  |  |

2. ข้อมูลการปฏิบัติงาน

| วันทำงาน | 1 วัน จากที่บันทึก 1 วัน • หยุดเนื่องจากฝนตก 0 วัน |
| --- | --- |
| คนงาน | เฉลี่ย 26.0 คน/วัน • สูงสุด 26 คน • รวม 26 แรงงาน |
| เครื่องจักร | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1, รถแบ็คโฮ 2 |

3. งานที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้

2 ต.ค. 69: ตอกเสาเข็มอาคาร 4 ต้น • วางรางระบายน้ำ คสล. 10 ม. • หล่อฐานรากรั้ว 2 ฐาน

| รายการที่มีความก้าวหน้า | ต้นสัปดาห์ | สิ้นสัปดาห์ |
| --- | --- | --- |
| 1.2.02 งานปรับระดับและทดสอบความแน่น | 70% | 80% |
| 2.3.01 งานเสาเข็มอาคาร | 33% | 35% |
| 3.3.01 งานวางรางระบายน้ำ คสล. | 53% | 55% |
| 5.3.01 งานฐานรากและเสารั้ว | 28% | 30% |

4. แผนงานสัปดาห์หน้า

-

| งานที่กำลังดำเนินการ / ต้องเริ่มใน 14 วัน | % ผลงาน | กำหนดเสร็จ |
| --- | --- | --- |
| 1.2.02 งานปรับระดับและทดสอบความแน่น | 80% | 4 ก.ย. 69 |
| 2.3.01 งานเสาเข็มอาคาร | 35% | 19 ต.ค. 69 |
| 2.3.02 งานฐานราก คานคอดิน พื้นชั้นล่าง | 0% | 19 พ.ย. 69 |
| 3.3.01 งานวางรางระบายน้ำ คสล. | 55% | 4 ต.ค. 69 |
| 3.3.02 งานบ่อพักและท่อลอด | 0% | 4 พ.ย. 69 |
| 4.2.01 งานชั้นรองพื้นทาง | 0% | 19 พ.ย. 69 |
| 5.3.01 งานฐานรากและเสารั้ว | 30% | 19 ต.ค. 69 |
| 5.4.01 งานผนังรั้วและประตูรั้ว | 0% | 19 ธ.ค. 69 |

5. วัสดุเข้าหน่วยงาน / การทดสอบ

-

6. งวดงานและการขยายเวลา

| งวด | เนื้องาน | กำหนดเสร็จ | จำนวนเงิน | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานถมดินและปรับพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด | 4 ก.ย. 69 | 3,630,000.00 | เกินกำหนด 28 วัน |
| 2 | งานรางระบายน้ำ เสาเข็มอาคาร ฐานรากรั้วแล้วเสร็จ | 4 พ.ย. 69 | 4,840,000.00 | ยังไม่ถึงกำหนด |
| 3 | งานโครงสร้างอาคาร ถนน-ลาน และรั้วแล้วเสร็จ | 19 ม.ค. 70 | 6,050,000.00 | ยังไม่ถึงกำหนด |
| 4 | งานสถาปัตยกรรมอาคารและโรงจอดรถแล้วเสร็จ | 4 มี.ค. 70 | 4,840,000.00 | ยังไม่ถึงกำหนด |
| 5 | งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบระบบ ส่งมอบงาน | 31 มี.ค. 70 | 4,840,000.00 | ยังไม่ถึงกำหนด |

ขยายเวลาที่อนุมัติแล้ว 8 วัน • รอพิจารณา 7 วัน • ค่าปรับวันละ 24,200.00 บาท

7. การขออนุมัติวัสดุที่ต้องติดตาม

| เลขที่ | วัสดุ | ผลพิจารณา | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-002 | เหล็กข้ออ้อย SD40 | ขอเอกสารเพิ่มเติม | ⚠ เลยกำหนดอนุมัติ 11 วัน |

8. ปัญหา อุปสรรค

-

9. ความเห็นของผู้ควบคุมงาน

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

|  | ลงชื่อ .......................................... (นายช่างผู้ควบคุมงาน) ผู้ควบคุมงาน |
| --- | --- |

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

☐ รับทราบ ☐ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน ☐ อื่นๆ ........................................................

| ลงชื่อ ........................... (ประธานกรรมการตรวจรับ) ประธานกรรมการ | ลงชื่อ ........................... (กรรมการ 1) กรรมการ | ลงชื่อ ........................... (กรรมการ 2) กรรมการ |
| --- | --- | --- |

ภาคผนวก: ภาพถ่ายประกอบรายงาน ประจำสัปดาห์ที่ 18

| รูปที่ 1 (2 ต.ค. 69) งานตอกเสาเข็มอาคาร | รูปที่ 2 (2 ต.ค. 69) งานวางรางระบายน้ำ |
| --- | --- |