## คู่มือ Guide
คู่มือการใช้งาน / User Guide — Project Control v3 (Multi Work-Package)
1. ภาพรวมไฟล์ / Workbook Overview
ไฟล์นี้ออกแบบสำหรับโครงการที่มีงานหลายส่วน (เช่น อาคาร รั้ว รางระบายน้ำ ถนน-ลาน ถมดิน โรงจอดรถ) ซึ่งหลายส่วนก่อสร้างพร้อมกันได้ ใช้ WBS 3 ระดับในแผนงานชีตเดียว ทำให้ S-Curve, EVM, ค่าปรับ และรายงานคำนวณจากฐานเดียวกันทั้งสัญญา และยังดูผลแยกรายงานส่วนได้
⚠ ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์นี้เป็นข้อมูลตัวอย่าง (EXAMPLE) เพื่อสาธิตการทำงาน – ดูวิธีล้างข้อมูลในหัวข้อ 4
ชีต / Sheet | ใช้ทำอะไร / Purpose | ต้องกรอกอะไร / What to fill
ตั้งค่า Setup | ข้อมูลสัญญา วันที่ตรวจวัด อัตราค่าปรับ รายชื่องานส่วน (ระดับ 1) และหมวดงาน (ระดับ 2) | ช่องสีเหลืองทั้งหมด (ครั้งแรก) + Status Date ทุกงวด
Dashboard | ตัวชี้วัดรวมทั้งโครงการ: เวลา ต้นทุน ขยายเวลา-ค่าปรับ พร้อมกราฟ S-Curve, EVM และกราฟแท่งรายงานส่วน | ไม่ต้องกรอก
สรุปงานส่วน Summary | สรุปผลแยกรายงานส่วนและรายหมวดงาน พร้อม Gantt ระดับงานส่วน แสดงงานที่ทำขนานกัน | ไม่ต้องกรอก
รายงาน Report | รายงานประจำงวด A4 พร้อมพิมพ์ มีหัวข้อความก้าวหน้ารายงานส่วน | หัวข้อ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
แผนงาน Schedule | รายการงานทั้งหมด (สูงสุด 150 รายการ) แบบ WBS 3 ระดับ พร้อม Baseline / Revised / Actual และ Gantt | ครั้งแรก: งานส่วน หมวด รายการ BOQ/น้ำหนัก วันแผน • ทุกงวด: วันจริง % จริง
S-Curve | ตารางรายงวดสำหรับ S-Curve และ EVM รวมทั้งโครงการ | ทุกงวด: Actual % สะสม, AC ในงวด, เบิกจ่ายในงวด
ขยายเวลา EOT | ทะเบียนเหตุการณ์ล่าช้าและการขอขยายเวลา | เมื่อมีเหตุการณ์ / ยื่นหนังสือ / ได้ผลพิจารณา
2. โครงสร้างงาน 3 ระดับ / 3-Level WBS
ระดับ / Level | ความหมาย / Meaning | ตัวอย่าง / Example
ระดับ 1 งานส่วน / Work Package | แบ่งตามสิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ – ใช้ดูว่าแต่ละส่วนคืบหน้าเท่าไร | อาคาร / รั้ว / รางระบายน้ำ / ถนน-ลาน / ถมดิน / โรงจอดรถ
ระดับ 2 หมวดงาน / Discipline | แบ่งตามประเภทงานหรือทีมช่าง – ใช้ดูภาระงานของแต่ละทีม | งานดิน / โครงสร้าง / สถาปัตย์ / ระบบ
ระดับ 3 รายการงาน / Work Item | งานย่อยที่วัดผลได้จริงหน้างาน | งานเสาเข็มอาคาร / งานฐานรากรั้ว
รหัส WBS | สร้างอัตโนมัติ: งานส่วน.หมวดงาน.ลำดับ | 2.3.01 = อาคาร • งานโครงสร้าง • รายการที่ 1
3. งานที่ก่อสร้างพร้อมกัน / Parallel Work
• แต่ละรายการงานมีวันเริ่ม-เสร็จของตัวเอง ใส่วันที่ซ้อนทับกันได้ตามจริง เช่น งานรางระบายน้ำ (ส.ค.–ต.ค.) ทำพร้อมงานเสาเข็มอาคาร (ก.ย.–ต.ค.) และงานฐานรากรั้ว (ก.ย.–ต.ค.)
• ระบบรวมผลตามน้ำหนักงาน (มูลค่า) โดยอัตโนมัติ – งานส่วนที่มีมูลค่ามากมีผลต่อ % รวมมากกว่า
• Gantt ในชีต สรุปงานส่วน แสดงช่วงเวลาของทุกงานส่วนในหน้าเดียว เห็นทันทีว่าช่วงไหนมีกี่ส่วนทำขนานกัน (ใช้วางแผนกำลังคน/เครื่องจักร)
• ถ้างานหนึ่งต้องรออีกงานหนึ่งเสร็จ (เช่น ถนนต้องรอรางระบายน้ำ) ให้ตั้งวันเริ่มของงานถัดไปหลังวันเสร็จของงานก่อนหน้าเอง – ไฟล์นี้ไม่ผูกความสัมพันธ์อัตโนมัติ
• ในชีตแผนงาน ใช้ปุ่มกรอง (▼) ที่หัวคอลัมน์ งานส่วน เพื่อดูหรือกรอกข้อมูลทีละงานส่วนได้
4. ตั้งค่าโครงการใหม่ / New Project Setup
1) ชีต ตั้งค่า Setup: กรอกข้อมูลสัญญา • แก้รายชื่องานส่วน (สูงสุด 10) และหมวดงาน (สูงสุด 10)
2) ชีต แผนงาน Schedule: ลบข้อมูลตัวอย่างในช่องสีเหลืองทั้งหมด แล้วกรอกรายการงาน เลือกงานส่วนและหมวดจาก Drop-down
3) น้ำหนักงาน: แนะนำให้กรอก 'มูลค่า BOQ' ทุกรายการ ระบบคำนวณน้ำหนักจากสัดส่วนมูลค่าให้ (หรือกรอก 'น้ำหนักกำหนดเอง' แทน) • รวมต้องได้ 100%
4) ชีต S-Curve: ลบค่าตัวอย่างในคอลัมน์ Actual, AC และเบิกจ่าย • ชีต ขยายเวลา EOT: ลบรายการตัวอย่าง
5. อัปเดตทุกงวด / Periodic Update
1) ตั้งค่า Setup → เปลี่ยน Status Date
2) แผนงาน Schedule → กรอกวันเริ่มจริง (N) วันเสร็จจริง (O – เว้นว่างถ้ายังไม่เสร็จ) และ % งานนี้ (P) ของทุกรายการที่เริ่มแล้ว
3) S-Curve → ที่แถวสีส้ม กรอก Actual % สะสม (ค่าจากแถว TOTAL คอลัมน์ P ของชีตแผนงาน) + AC + เบิกจ่ายในงวด
4) ขยายเวลา EOT → บันทึกเหตุการณ์ใหม่ / อัปเดตผลพิจารณา
5) ตรวจชีต สรุปงานส่วน ว่างานส่วนไหนล่าช้า แล้วกรอกหัวข้อ 6 ในรายงาน และพิมพ์รายงาน
6. วิธีวัด % ความคืบหน้าของรายการงาน / Measuring % Complete
ตามปริมาณงาน | งานที่นับ/วัดได้: ปริมาณที่ทำแล้ว ÷ ปริมาณทั้งหมด | ตอกเสาเข็ม 45 จาก 60 ต้น = 75%
แบ่งขั้นตอน | งานหลายขั้นตอน: กำหนดน้ำหนักแต่ละขั้น | ตั้งแบบ 20% ผูกเหล็ก 30% เทคอนกรีต 40% บ่ม 10%
0 / 50 / 100 | งานสั้นหรือวัดยาก | ยังไม่เริ่ม 0% • กำลังทำ 50% • เสร็จ 100%
ห้ามใช้ | เวลาที่ผ่านไป หรือเงินที่จ่ายไป เป็นเกณฑ์วัด % | จะซ่อนความล่าช้าที่แท้จริง
7. สัญลักษณ์สี / Color Legend
ช่องพื้นเหลือง ตัวน้ำเงิน | ช่องให้กรอก
ช่องพื้นขาว | สูตร – ล็อกไว้ (ปลดล็อก: Review → Unprotect Sheet ไม่มีรหัสผ่าน)
Gantt ฟ้า / ส้ม / เขียว | ช่วงแผนเดิม / ช่วงทำงานจริงนอกแผน / จริงตรงกับแผน
หัว Gantt สีแดง | งวดที่มีวันตรวจวัด
สถานะ แดง / เหลือง / เขียว | ล่าช้า / เฝ้าระวัง / ตามแผนหรือเสร็จ
8. อภิธานศัพท์ตัวชี้วัด / KPI Glossary
ตัวชี้วัด / KPI | ความหมาย / Meaning | สูตรและการแปลผล / Formula & Interpretation
S-Curve | กราฟความก้าวหน้าสะสมตามเวลา | เส้นจริงต่ำกว่าแผน = ล่าช้า • ระยะห่างแนวนอน = ช้ากี่วัน
Baseline / Revised / Forecast | แผนตามสัญญา / แผนเร่งรัด / เส้นคาดการณ์ | Forecast ลากจากจุดจริงล่าสุดไป 100% ณ วันคาดว่าเสร็จ (แสดงถึงสุดแกนเวลา)
Data Date | วันที่ของข้อมูลผลงานจริงที่ใช้คำนวณ | ไม่ตรงกับ Status Date (สีแดง) = ยังไม่อัปเดต
PV / EV / AC | มูลค่างานตามแผน / มูลค่างานที่ทำได้ / ต้นทุนจริง | PV = %แผน × BAC • EV = %จริง × BAC • AC กรอกเอง
SV / CV | ผลต่างด้านเวลา / ด้านต้นทุน (บาท) | SV = EV − PV • CV = EV − AC • ติดลบ = ไม่ดี
SPI | ประสิทธิภาพด้านเวลา | EV ÷ PV • ≥1.00 ตามแผน • 0.90–0.99 เฝ้าระวัง • <0.90 ล่าช้ามาก
CPI | ประสิทธิภาพด้านต้นทุน | EV ÷ AC • <1.00 ใช้เงินเกินมูลค่างาน
EAC / ETC / VAC | ต้นทุนรวมคาดการณ์ / ต้นทุนที่ต้องใช้อีก / คาดว่าเกินหรือต่ำกว่างบ | BAC ÷ CPI • EAC − AC • BAC − EAC
TCPI | ประสิทธิภาพต้นทุนที่ต้องทำให้ได้กับงานที่เหลือ | (BAC − EV) ÷ (BAC − AC) • >1.10 เป็นไปได้ยาก
ES / AT / SV(t) / SPI(t) | Earned Schedule: วัดความล่าช้าเป็นวัน (มาตรฐานสากล แม่นกว่า SPI ช่วงท้ายโครงการ) | ES = วันที่แผนเท่ากับผลงานจริง • SV(t) = ES − AT • SPI(t) = ES ÷ AT
Forecast Completion | คาดการณ์วันแล้วเสร็จ | มี % รายรายการ = วันเสร็จคาดการณ์ช้าสุด • ไม่มี = ระยะเวลา ÷ SPI(t)
Required Rate | ต้องทำวันละกี่ % จึงจะทันสัญญา | (100% − %จริง) ÷ วันคงเหลือ
EOT | การขยายเวลาตามสัญญา | วันที่อนุมัติจะเลื่อนวันสิ้นสุดสัญญาและลดค่าปรับ
LD / ค่าปรับ | ค่าปรับรายวันกรณีส่งมอบล่าช้า | MAX(ขั้นต่ำ, อัตรา × มูลค่าสัญญา) × วันล่าช้า
SPI รายงานส่วน | ประสิทธิภาพเวลาของแต่ละงานส่วน | %จริงของงานส่วน ÷ %แผนของงานส่วน – ใช้หาว่าส่วนไหนเป็นตัวถ่วง
9. ข้อจำกัด / Limitations
• ความจุ: 150 รายการงาน • 10 งานส่วน • 10 หมวด • 80 งวด • 50 เหตุการณ์ขยายเวลา
• ไม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงาน (Critical Path) – ถ้าต้องการ ใช้ร่วมกับ MS Project หรือ Primavera P6
• S-Curve รายงานส่วนแสดงเป็นตาราง % และ Gantt (ไม่มีกราฟ S-Curve แยกรายงานส่วน เพราะต้องเก็บประวัติ % จริงแยกทุกส่วนทุกงวด)
• อัตราค่าปรับในตัวอย่างเป็นค่าสมมติ ต้องแก้ให้ตรงตามสัญญา
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายสัปดาห์) / Weekly Committee Report
ชุดรายงานนี้มี 3 ชีต (แท็บสีม่วง): งวดงาน Installments • บันทึกสัปดาห์ Weekly Log • รายงานกรรมการ Weekly (พิมพ์ได้ในรูปแบบบันทึกข้อความ)
ครั้งแรก: (1) ชีตงวดงาน – กรอกงวดงานตามสัญญา: เนื้องาน, ผลงานสะสมที่กำหนด (ถ้ามี), กำหนดเสร็จ, จำนวนเงิน • ยอดรวมต้องเท่ามูลค่าสัญญา
(2) ชีตบันทึกสัปดาห์ – กรอกส่วนราชการ เลขที่หนังสือ วันลงนามสัญญา ชื่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ
ทุกสัปดาห์: (1) ชีตบันทึกสัปดาห์ – กรอกแถวของสัปดาห์นั้น: % จริงสะสม, คนงาน, เครื่องจักร, วันทำงาน, งานที่ทำ, แผนสัปดาห์หน้า, วัสดุ/การทดสอบ, ปัญหา, ความเห็น
(2) ช่อง 'รายงานสัปดาห์ที่' เลือกสัปดาห์ล่าสุดที่ครบ 7 วันให้อัตโนมัติ (พิมพ์ทับได้ถ้าต้องการพิมพ์สัปดาห์ย้อนหลัง)
(3) ชีตงวดงาน – อัปเดตวันที่ส่งมอบ/ตรวจรับ เมื่อมี • (4) ชีตรายงานกรรมการ – แทรกรูปถ่าย แล้วสั่งพิมพ์ (A4 แนวตั้ง 3–4 หน้า)
สัปดาห์ของรายงานนับจากวันเริ่มสัญญาทุก 7 วัน (สัปดาห์ที่ 1 = วันเริ่มสัญญา ถึง +6 วัน) แยกอิสระจากรอบตัดงวด S-Curve จึงไม่ต้องเปลี่ยนรอบ S-Curve
% จริงสะสมรายสัปดาห์ ให้ใช้ค่าเดียวกับแถว TOTAL คอลัมน์ % งานนี้ ในชีตแผนงาน ณ วันสิ้นสัปดาห์
วันที่ในรายงานแสดงเป็น พ.ศ. อัตโนมัติ • รายงานอ้างอิงระเบียบฯ ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์ – ตรวจสอบรูปแบบกับหน่วยงานของท่านอีกครั้ง
การเงินสัญญาและวัสดุ (แท็บสีส้ม) / Contract Finance & Materials
งานเพิ่มลด VO: บันทึกทุกการแก้ไขสัญญา • เฉพาะรายการที่ 'อนุมัติ' จะปรับมูลค่าสัญญาปัจจุบัน • มูลค่าสัญญาเดิมในชีตตั้งค่ายังใช้เป็นฐาน (Baseline) ของ S-Curve/EVM
– งานเพิ่มที่อนุมัติ: เพิ่มเป็นรายการใหม่ในชีตแผนงาน (มูลค่า BOQ + วันแผน) เพื่อให้ผลงานรวมงานเพิ่ม • ถ้ากระทบเวลา ให้บันทึกในชีตขยายเวลา EOT
เงินงวด Payment: ดึงงวดจากชีตงวดงาน แล้วคำนวณ ค่า K • หักเงินล่วงหน้าตามสัดส่วน • หักเงินประกันผลงาน • ค่าปรับ → ยอดจ่ายสุทธิ
– ค่า K: ใส่สูตร (ค่าคงที่ + สัมประสิทธิ์ + ดัชนีฐาน Io เดือนเปิดซอง) ตามที่ระบุในสัญญา แล้วกรอกดัชนี It ของเดือนส่งมอบแต่ละงวด • คิดเงินเพิ่ม/ลดเฉพาะส่วนที่เกินเกณฑ์ (ค่าเริ่มต้น 4%)
– อัตราเงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน สูตร K และดัชนีในไฟล์เป็นค่าตัวอย่าง ต้องแก้ตามสัญญาจริง • ยอดสุทธิยังไม่คิดภาษี
ขออนุมัติวัสดุ Submittal: เลือก WBS ที่ใช้วัสดุ ระบบดึงวันเริ่มงาน (ใช้แผนเร่งรัดถ้ามี) แล้วคำนวณวันที่ต้องได้รับอนุมัติ = วันเริ่มงาน − ระยะเวลาสั่งผลิต
– สถานะแดง = เลยกำหนดหรือเหลือไม่เกิน 14 วัน • ใช้ร่วมกับแอปเช็คลิสต์วัสดุ กฟภ.: ตรวจด้วยแอป → บันทึกเลขที่เอกสารและผลตรวจ AI ลงทะเบียนนี้

## ตั้งค่า Setup
ตั้งค่าโครงการ / Project Setup
กรอกเฉพาะช่องสีเหลือง • ข้อมูลในไฟล์นี้เป็นข้อมูลตัวอย่าง (EXAMPLE) – แทนที่ด้วยข้อมูลโครงการจริง
รายการ / Item | ค่า / Value | หมายเหตุ / Note
ชื่อโครงการ (ไทย) / Project name (TH) | โครงการตัวอย่าง: ก่อสร้างอาคารพร้อมงานภายนอก | ข้อมูลตัวอย่าง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) / Project name (EN) | Example: Building & External Works
ผู้ว่าจ้าง / Employer
ผู้รับจ้าง / Contractor
เลขที่สัญญา / Contract No.
มูลค่าสัญญา / Contract Value = BAC (บาท) | 24200000 | ตัวอย่าง = ผลรวม BOQ ในชีตแผนงาน
วันเริ่มสัญญา / Commencement Date | 2026-06-01
ระยะเวลาสัญญา / Contract Duration (วัน/days) | 300
วันสิ้นสุดตามสัญญาเดิม / Original Completion | 2027-03-27 | นับวันเริ่มเป็นวันที่ 1 (พิมพ์ทับได้ถ้าสัญญาระบุต่างไป)
ขยายเวลาที่อนุมัติแล้ว / Approved EOT (วัน) | 8 | ดึงจากชีต ขยายเวลา EOT อัตโนมัติ
วันสิ้นสุดหลังขยายเวลา / Revised Completion | 2027-04-04
วันที่ตรวจวัดผลงาน / Status Date | 2026-09-28 | เปลี่ยนทุกครั้งที่อัปเดตรายงาน
รอบตัดงวด S-Curve / Reporting Period | ทุก 10 วัน / 10-day | ทุก 10 วัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน
อัตราค่าปรับต่อวัน / LD Rate (% of contract per day) | 0.1% | ค่าตัวอย่าง – ใส่ตามสัญญาจริง
ค่าปรับขั้นต่ำต่อวัน / Minimum LD per day (บาท) | 100 | ตามสัญญา (ถ้าไม่มีใส่ 0)
เกณฑ์เตือนค่าปรับสะสม / LD Warning Threshold | 10% | หลายสัญญาให้สิทธิ์บอกเลิกเมื่อค่าปรับเกิน 10%
ช่วงแผนงานล่วงหน้า / Look-ahead (วัน/days) | 30 | ใช้ในรายงานประจำงวด
รายงานงวดที่ / Report No. | 1
ผู้จัดทำรายงาน / Prepared by
งานส่วน (WBS ระดับ 1) / Work Packages | ชื่อ / Name | หมายเหตุ
เลขลำดับ = หลักแรกของรหัส WBS • ใช้แบ่งตามสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ถนน
งานส่วนที่ 1 | งานถมดินและปรับพื้นที่ / Earth Filling & Site Prep
งานส่วนที่ 2 | งานก่อสร้างอาคาร / Building
งานส่วนที่ 3 | งานรางระบายน้ำ / Drainage
งานส่วนที่ 4 | งานถนนและลาน / Roads & Hardscape
งานส่วนที่ 5 | งานรั้ว / Fence
งานส่วนที่ 6 | งานโรงจอดรถ / Carport
งานส่วนที่ 7
งานส่วนที่ 8
งานส่วนที่ 9
งานส่วนที่ 10
งานส่วนที่ 11
งานส่วนที่ 12
งานส่วนที่ 13
งานส่วนที่ 14
งานส่วนที่ 15
งานส่วนที่ 16
งานส่วนที่ 17
งานส่วนที่ 18
งานส่วนที่ 19
งานส่วนที่ 20
งานส่วนที่ 21
งานส่วนที่ 22
งานส่วนที่ 23
งานส่วนที่ 24
งานส่วนที่ 25
งานส่วนที่ 26
งานส่วนที่ 27
งานส่วนที่ 28
งานส่วนที่ 29
งานส่วนที่ 30
งานส่วนที่ 31
งานส่วนที่ 32
งานส่วนที่ 33
งานส่วนที่ 34
งานส่วนที่ 35
งานส่วนที่ 36
งานส่วนที่ 37
งานส่วนที่ 38
งานส่วนที่ 39
งานส่วนที่ 40
หมวดงาน (WBS ระดับ 2) / Disciplines | ชื่อ / Name | หมายเหตุ
เลขลำดับ = หลักที่สองของรหัส WBS • ใช้แบ่งตามประเภทงาน
หมวดที่ 1 | งานเตรียมการ / Preliminaries
หมวดที่ 2 | งานดิน / Earthworks
หมวดที่ 3 | งานโครงสร้าง / Structural
หมวดที่ 4 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural
หมวดที่ 5 | งานระบบ / MEP
หมวดที่ 6 | งานภายนอกและภูมิทัศน์ / External Works
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9
หมวดที่ 10
หมวดที่ 11
หมวดที่ 12
หมวดที่ 13
หมวดที่ 14
หมวดที่ 15
หมวดที่ 16
หมวดที่ 17
หมวดที่ 18
หมวดที่ 19
หมวดที่ 20
หมวดที่ 21
หมวดที่ 22
หมวดที่ 23
หมวดที่ 24
หมวดที่ 25
หมวดที่ 26
หมวดที่ 27
หมวดที่ 28
หมวดที่ 29
หมวดที่ 30
หมวดที่ 31
หมวดที่ 32
หมวดที่ 33
หมวดที่ 34
หมวดที่ 35
หมวดที่ 36
หมวดที่ 37
หมวดที่ 38
หมวดที่ 39
หมวดที่ 40
ตัวช่วยคำนวณแกนเวลา (อัตโนมัติ)
วันเริ่มแกนเวลา | 2026-06-01
วันสิ้นสุดแกนเวลา | 2027-04-04
Formulas:
ค่า / Value = C10+[ค่า / Value, row above]-1
ค่า / Value = C12+[ค่า / Value, row above]

## Dashboard
แดชบอร์ดควบคุมโครงการ / Project Control Dashboard
คำนวณอัตโนมัติทั้งหมด • All values are calculated
ข้อมูลอ้างอิง / Reference | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
โครงการ / Project | โครงการตัวอย่าง: ก่อสร้างอาคารพร้อมงานภายนอก
วันที่ตรวจวัด / Status Date | 2026-09-28
แหล่งข้อมูลผลงานจริง / Actual Data Source | ชีตแผนงาน (รายรายการ) | ถ้ากรอก % จริงรายรายการ จะใช้ข้อมูลรายรายการก่อน
ข้อมูลจริง ณ วันที่ / Data Date | 2026-09-28 | ถ้าไม่ตรงวันที่ตรวจวัด (สีแดง) = ยังไม่อัปเดตผลงานจริงล่าสุด
ด้านเวลา / SCHEDULE PERFORMANCE | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
วันเริ่มสัญญา / Commencement | 2026-06-01
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม / Original Completion | 2027-03-27
ขยายเวลาที่อนุมัติ / Approved EOT (วัน) | 8 | จากทะเบียนขยายเวลา
วันสิ้นสุดหลังขยายเวลา / Revised Completion | 2027-04-04
วันที่ดำเนินการแล้ว / Days Elapsed | 120 | ณ วันที่ตรวจวัด นับวันเริ่มเป็นวันที่ 1
% เวลาที่ใช้ไป / Time Elapsed | 38.96% | เทียบกับระยะเวลารวมหลังขยายเวลา
วันคงเหลือ / Days Remaining | 188 | ติดลบ = เลยกำหนดสัญญาแล้ว
% แผนเดิม / Baseline Planned % | 25.37% | ผลงานที่ควรทำได้ตามแผนสัญญา ณ Data Date
% แผนเร่งรัด / Revised Planned % | 25.37% | ถ้ายังไม่มีแผนเร่งรัด จะเท่ากับแผนเดิม
ผลต่างเทียบแผนเร่งรัด / Variance vs Revised | -6.584% | ใช้ติดตามว่าเดินตามแผนเร่งรัดได้หรือไม่
% ผลงานจริง / Actual % | 18.78%
ผลต่าง / Variance (Actual − Baseline) | -6.584% | ติดลบ = ช้ากว่าแผน
ผลต่างคิดเป็นวัน / Variance in Days | -19.7522 | ผลต่าง % × ระยะเวลาสัญญา (วิธีรายงานแบบไทย)
SPI (ดัชนีเวลา) | 0.74043 | EV ÷ PV • ≥1 ตามแผน / 0.9–1 เฝ้าระวัง / <0.9 ล่าช้ามาก
Earned Schedule – ES (วัน) | 101.623 | งานที่ทำได้จริง เท่ากับแผนของวันที่เท่าใด (นับจากวันเริ่ม)
Actual Time – AT (วัน) | 120 | เวลาที่ใช้จริงถึง Data Date
SV(t) – ช้ากว่าแผนจริง (วัน) | -18.377 | ติดลบ = ช้ากว่าแผนกี่วัน
SPI(t) (ดัชนีเวลาเชิงวัน) | 0.84686 | ES ÷ AT
คาดการณ์วันแล้วเสร็จ / Forecast Completion | 2027-03-27 | มี % รายรายการ = วันเสร็จคาดการณ์ช้าสุด • ไม่มี = ระยะเวลา ÷ SPI(t)
คาดว่าล่าช้ากว่าสัญญา / Forecast Delay (วัน) | 0 | เทียบกับวันสิ้นสุดหลังขยายเวลา
อัตราผลงานจริงเฉลี่ย / Actual Rate (%/วัน) | 0.1565%
อัตราที่ต้องทำ / Required Rate (%/วัน) | 0.432% | เพื่อให้เสร็จทันวันสิ้นสุดหลังขยายเวลา
ต้องเร่งงาน / Acceleration Needed (เท่า) | 2.7603 | เท่าของอัตราผลงานปัจจุบัน
สถานะโครงการ / Overall Status | ล่าช้ามาก / Critical Delay
จำนวนรายการที่ล่าช้า / Items Behind | 5 | ดูรายงานส่วนในชีต สรุปงานส่วน
ด้านต้นทุน / COST PERFORMANCE (EVM) | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
BAC – งบประมาณรวม / Budget at Completion | 24200000 | มูลค่าสัญญา
PV – มูลค่างานตามแผน / Planned Value | 6138342.4408
EV – มูลค่างานที่ทำได้จริง / Earned Value | 4545000
AC – ต้นทุนจริงสะสม / Actual Cost | 4634800 | กรอกในชีต S-Curve • ถ้าเป็น 0 จะไม่คำนวณ CPI
SV – ผลต่างด้านเวลา (บาท) | -1593342.4408 | EV − PV
CV – ผลต่างด้านต้นทุน | -89800 | EV − AC • ติดลบ = ใช้เงินเกิน
CPI (ดัชนีต้นทุน) | 0.98062 | EV ÷ AC
EAC – ประมาณการต้นทุนเมื่อแล้วเสร็จ | 24678143.0143 | BAC ÷ CPI
ETC – ต้นทุนที่ต้องใช้อีก | 20043343.0143 | EAC − AC
VAC – กำไร/ขาดทุนจากงบ | -478143.0143 | BAC − EAC
TCPI – ประสิทธิภาพที่ต้องทำให้ได้ | 1.0046 | (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
เงินเบิกจ่ายสะสม / Certified Payment | 2820800
% เบิกจ่ายต่อมูลค่าสัญญา | 11.66%
ขยายเวลาและค่าปรับ / EOT & LIQUIDATED DAMAGES | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
ขอขยายเวลารวม / EOT Claimed (วัน) | 17
อนุมัติแล้ว / EOT Approved (วัน) | 8
รอพิจารณา / EOT Pending (วัน) | 7
ค่าปรับต่อวัน / LD per Day (บาท) | 24200 | MAX(ขั้นต่ำ, อัตรา × มูลค่าสัญญา)
วันที่ถูกปรับแล้ว / LD Days to Date | 0
ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว / LD Incurred (บาท) | 0
ค่าปรับคาดการณ์ / Forecast LD (บาท) | 0 | ถ้าเสร็จตามวันคาดการณ์
ค่าปรับคาดการณ์ % ของสัญญา | 0%
สัญญาณเตือนค่าปรับ / LD Alert | ✓ ไม่มีค่าปรับคาดการณ์
ตรวจสอบน้ำหนักงานรวม / Weight Check | ✓ ครบ 100% | ต้องเท่ากับ 100%
ตัวช่วยคำนวณ (อัตโนมัติ)
N = จำนวนงวดที่ Baseline ≤ Actual | 9
มีแผนเร่งรัดหรือไม่ | FALSE
จำนวนงวดทั้งหมด | 31
วันที่ ES | 2026-09-09 14:57
ES (วัน) | 101.623
ระยะเวลาสัญญาเดิม (วัน) | 300
Formulas:
ค่า / Value = IF(C19>=1,C7,IF(COUNT('แผนงาน Schedule'!$P7:P156)>0,MAX('แผนงาน Schedule'!$W7:W156),IFERROR(C9+ROUND(C69/[ค่า / Value, row above],0)-1,"-")))

## สรุปงานส่วน Summary
สรุปผลรายงานส่วนและหมวดงาน / Summary by Work Package & Discipline
แสดงความคืบหน้าของแต่ละงานส่วนที่ดำเนินการขนานกัน • Gantt ด้านขวา: ฟ้า=ช่วงแผน ส้ม=ช่วงทำงานจริง เขียว=จริงตรงกับแผน
ข้อมูลจริง ณ วันที่ / Data Date: |  |  | 2026-09-28
ความก้าวหน้ารายงานส่วน / PROGRESS BY WORK PACKAGE (WBS ระดับ 1) | [18 empty] | 46174 | 46184 | 46194 | 46204 | 46214 | 46224 | 46235 | 46245 | 46255 | 46266 | 46276 | 46286 | 46296 | 46306 | 46316 | 46327 | 46337 | 46347 | 46357 | 46367 | 46377 | 46388 | 46398 | 46408 | 46419 | 46429 | 46439 | 46447 | 46457 | 46467 | 46478
No. | งานส่วน / Work Package | จำนวน รายการ | มูลค่า Budget (฿) | น้ำหนัก Weight | เริ่มแผน BL Start | เสร็จแผน BL Finish | เริ่มจริง Actual Start | % แผน Planned | % จริง Actual | ผลต่าง Variance | SPI | คาดว่าเสร็จ Forecast | ล่าช้า (วัน) Delay | รายการ ล่าช้า | สถานะ Status | ผลงานแผน (% โครงการ) | ผลงานจริง (% โครงการ) | aEnd | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-10 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 2027-01-10 | 2027-01-20 | 2027-01-31 | 2027-02-10 | 2027-02-20 | 2027-02-28 | 2027-03-10 | 2027-03-20 | 2027-03-31 | 2027-04-10
1 | งานถมดินและปรับพื้นที่ / Earth Filling & Site Prep | 3 | 3050000 | 12.6% | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 100% | 98.03% | -1.967% | 0.98033 | 2026-10-06 | 36 | 1 | เฝ้าระวัง / At Risk | 12.6% | 12.36% | 2026-09-28
2 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | 8 | 13200000 | 54.55% | 2026-09-01 | 2027-03-27 | 2026-09-08 | 8.485% | 4.773% | -3.712% | 0.5625 | 2027-03-27 | 0 | 1 | ล่าช้า / Behind | 4.628% | 2.603% | 2026-09-28
3 | งานรางระบายน้ำ / Drainage | 2 | 1900000 | 7.851% | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 2026-08-10 | 80.67% | 37.63% | -43.04% | 0.46647 | 2026-11-27 | 27 | 2 | ล่าช้า / Behind | 6.334% | 2.955% | 2026-09-28
4 | งานถนนและลาน / Roads & Hardscape | 3 | 3250000 | 13.43% | 2026-10-01 | 2027-01-31 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2027-01-31 | 0 | 0 | ยังไม่เริ่ม / Not Started | 0% | 0%
5 | งานรั้ว / Fence | 2 | 1600000 | 6.612% | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 2026-09-12 | 27.22% | 13.12% | -14.1% | 0.48214 | 2026-12-15 | 0 | 1 | ล่าช้า / Behind | 1.8% | 0.8678% | 2026-09-28
6 | งานโรงจอดรถ / Carport | 3 | 1200000 | 4.959% | 2026-12-01 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% |  | 2027-03-10 | 0 | 0 | ยังไม่เริ่ม / Not Started | 0% | 0%
| รวมทั้งโครงการ / PROJECT TOTAL | 21 | 24200000 | 100% | 2026-06-01 | 2027-03-27 |  | 25.37% | 18.78% | -6.584% | 0.74043 | 2027-03-27 | 0 | 5 | ล่าช้ามาก / Critical Delay | 25.37% | 18.78%
หมายเหตุ: % จริงรายงานส่วนคำนวณจาก % รายรายการในชีตแผนงาน • แถวรวมใช้ค่าเดียวกับ Dashboard
ความก้าวหน้ารายหมวดงาน / PROGRESS BY DISCIPLINE (WBS ระดับ 2)
No. | หมวดงาน / Discipline | จำนวน รายการ | มูลค่า Budget (฿) | น้ำหนัก Weight | % แผน Planned | % จริง Actual | ผลต่าง Variance | SPI | ผลงานแผน (% โครงการ) | ผลงานจริง (% โครงการ)
1 | งานเตรียมการ / Preliminaries | 1 | 350000 | 1.446% | 100% | 100% | 0% | 1 | 1.446% | 1.446%
2 | งานดิน / Earthworks | 3 | 3600000 | 14.88% | 75% | 73.33% | -1.667% | 0.97778 | 11.16% | 10.91%
3 | งานโครงสร้าง / Structural | 8 | 11650000 | 48.14% | 26.51% | 13.35% | -13.16% | 0.50351 | 12.76% | 6.426%
4 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural | 5 | 6350000 | 26.24% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
5 | งานระบบ / MEP | 3 | 2000000 | 8.264% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
6 | งานภายนอกและภูมิทัศน์ / External Works | 1 | 250000 | 1.033% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| รวม / TOTAL | 21 | 24200000 | 100% |  |  |  |  | 25.37% | 18.78%

## รายงาน Report
รายงานความก้าวหน้าโครงการ / PROJECT PROGRESS REPORT
โครงการ / Project: |  | โครงการตัวอย่าง: ก่อสร้างอาคารพร้อมงานภายนอก (Example: Building & External Works) |  |  | รายงานงวดที่ / Report No.: |  | 1
ผู้ว่าจ้าง / Employer: |  |  |  |  | วันที่ตรวจวัด / Status Date: |  | 2026-09-28
ผู้รับจ้าง / Contractor: |  |  |  |  | เลขที่สัญญา / Contract No.:
1. สรุปผลการดำเนินงาน / Executive Summary
ระยะเวลาที่ใช้ไป / Time Elapsed |  | 38.96%
แผนเดิม / Baseline Planned |  | 25.37%
แผนเร่งรัด / Revised Planned |  | 25.37%
ผลงานจริง / Actual Progress |  | 18.78%
ผลต่าง / Variance |  | -6.584%
SPI ¦ SPI(t) |  | 0.74 ¦ 0.85
ช้ากว่าแผน / SV(t) (วัน) |  | -18.377
คาดว่าแล้วเสร็จ / Forecast Completion |  | 2027-03-27
คาดว่าล่าช้า / Forecast Delay (วัน) |  | 0
ค่าปรับคาดการณ์ / Forecast LD (฿) |  | 0
CPI (ดัชนีต้นทุน) |  | 0.98062
สถานะ / Status |  | ล่าช้ามาก / Critical Delay
ข้อมูลจริง ณ / Data Date |  | 2026-09-28
2. ความก้าวหน้ารายงานส่วน / Progress by Work Package
No. | งานส่วน / Work Package | น้ำหนัก Weight | % แผน Planned | % จริง Actual | ผลต่าง Variance | SPI | คาดว่าเสร็จ Forecast | สถานะ / Status
1 | งานถมดินและปรับพื้นที่ / Earth Filling & Site Prep | 12.6% | 100% | 98.03% | -1.967% | 0.98033 | 2026-10-06 | เฝ้าระวัง / At Risk
2 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | 54.55% | 8.485% | 4.773% | -3.712% | 0.5625 | 2027-03-27 | ล่าช้า / Behind
3 | งานรางระบายน้ำ / Drainage | 7.851% | 80.67% | 37.63% | -43.04% | 0.46647 | 2026-11-27 | ล่าช้า / Behind
4 | งานถนนและลาน / Roads & Hardscape | 13.43% | 0% | 0% | 0% |  | 2027-01-31 | ยังไม่เริ่ม / Not Started
5 | งานรั้ว / Fence | 6.612% | 27.22% | 13.12% | -14.1% | 0.48214 | 2026-12-15 | ล่าช้า / Behind
6 | งานโรงจอดรถ / Carport | 4.959% | 0% | 0% | 0% |  | 2027-03-10 | ยังไม่เริ่ม / Not Started
| รวมทั้งโครงการ / PROJECT TOTAL | 100% | 25.37% | 18.78% | -6.584% | 0.74043 | 2027-03-27 | ล่าช้ามาก / Critical Delay
รายละเอียดรายหมวดงานและ Gantt รายงานส่วน ดูในชีต สรุปงานส่วน Summary
3. รายการที่ล่าช้ามากที่สุด / Top 5 Delayed Items
อันดับ | WBS / รายการงาน | เสร็จตามแผน BL Finish | คาดว่าเสร็จ Forecast | ล่าช้า (วัน) Delay | % จริง Actual | สถานะ / Status |  | หมายเหตุ / Remarks
1 | 3.3.01 งานขุดและวางรางระบายน้ำ คสล. | 2026-09-30 | 2026-11-08 | 39 | 55% | ล่าช้า / Behind |  |  | 12
2 | 1.2.02 งานปรับระดับและทดสอบความแน่นดิน | 2026-08-31 | 2026-10-06 | 36 | 80% | เกินกำหนด / Overdue |  | รอผลทดสอบความแน่น 2 จุด | 3
3 | 3.3.02 งานบ่อพักและท่อลอด | 2026-10-31 | 2026-11-27 | 27 | 0% | ล่าช้า / Behind |  | รอแบบแก้ไขจากผู้ว่าจ้าง | 13
4 | 5.3.01 งานฐานรากและเสารั้ว | 2026-10-15 | 2026-11-07 | 23 | 30% | ล่าช้า / Behind |  |  | 17
5 | 2.3.01 งานเสาเข็มอาคาร | 2026-10-15 | 2026-11-06 | 22 | 35% | ล่าช้า / Behind |  |  | 4
4. แผนงานล่วงหน้า 30 วัน (งานค้างและงานที่ต้องเริ่ม) / 30-Day Look-ahead
ลำดับ | WBS / รายการงาน | เริ่ม (แผนใช้งาน) Start | เสร็จ (แผนใช้งาน) Finish | % จริง Actual | คาดว่าเสร็จ Forecast | สถานะ / Status |  | หมายเหตุ / Remarks
1 | 1.2.02 งานปรับระดับและทดสอบความแน่นดิน | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 80% | 2026-10-06 | เกินกำหนด / Overdue |  | รอผลทดสอบความแน่น 2 จุด | 3
2 | 2.3.01 งานเสาเข็มอาคาร | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 35% | 2026-11-06 | ล่าช้า / Behind |  |  | 4
3 | 2.3.02 งานฐานราก คานคอดิน และพื้นชั้นล่าง | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 0% | 2026-11-15 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  |  | 5
4 | 3.3.01 งานขุดและวางรางระบายน้ำ คสล. | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 55% | 2026-11-08 | ล่าช้า / Behind |  |  | 12
5 | 3.3.02 งานบ่อพักและท่อลอด | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0% | 2026-11-27 | ล่าช้า / Behind |  | รอแบบแก้ไขจากผู้ว่าจ้าง | 13
6 | 4.2.01 งานชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 0% | 2026-11-15 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  |  | 14
7 | 5.3.01 งานฐานรากและเสารั้ว | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 30% | 2026-11-07 | ล่าช้า / Behind |  |  | 17
8 | 5.4.01 งานผนังรั้ว รั้วเหล็ก และประตูรั้ว | 2026-10-10 | 2026-12-15 | 0% | 2026-12-15 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  |  | 18
5. การขยายเวลาและค่าปรับ / Extension of Time & Liquidated Damages
ขอขยายเวลารวม / Claimed |  | 17 |  | อนุมัติแล้ว / Approved |  |  | 8
รอพิจารณา / Pending |  | 7 |  | วันสิ้นสุดหลังขยายเวลา / Revised Completion |  |  | 2027-04-04
ค่าปรับต่อวัน / LD per Day (฿) |  | 24200 |  | ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว / LD Incurred (฿) |  |  | 0
ค่าปรับคาดการณ์ / Forecast LD (฿) |  | 0 |  | สัญญาณเตือน / Alert |  |  | ✓ ไม่มีค่าปรับคาดการณ์
6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข / Issues, Risks & Corrective Actions
ลำดับ | ปัญหา / Issue |  |  |  | แนวทางแก้ไข / ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
1
2
3
4
5
ลงชื่อ .................................... |  |  | ลงชื่อ .................................... |  |  | ลงชื่อ ....................................
(....................................) |  |  | (....................................) |  |  | (....................................)
ผู้จัดทำ / Prepared by |  |  | ผู้ตรวจสอบ / Checked by |  |  | ผู้อนุมัติ / Approved by
วันที่ ........../........../.......... |  |  | วันที่ ........../........../.......... |  |  | วันที่ ........../........../..........

## งวดงาน Installments
งวดงานตามสัญญา / Contract Payment Installments
กรอกตามงวดงานที่ระบุในสัญญา/TOR • ระบบแสดงสถานะ ความล่าช้า และเช็คว่าผลงานถึงเกณฑ์ของงวดแล้วหรือยัง
ข้อมูลในตารางเป็นตัวอย่าง – แทนที่ด้วยงวดงานตามสัญญาจริง
งวดที่ No. | เนื้องานที่ต้องแล้วเสร็จในงวด Scope of Installment | ผลงานสะสม ที่กำหนด (%) | กำหนดแล้วเสร็จ Due Date | จำนวนเงิน (บาท) Amount | % ของ ค่าจ้าง | วันที่ส่งมอบงาน Submitted | วันที่ตรวจรับ Accepted | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | ผลงานปัจจุบัน เทียบเกณฑ์ | สถานะ Status | ล่าช้า (วัน) | หมายเหตุ Remarks
1 | งานถมดินและปรับพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด | 12% | 2026-08-31 | 3630000 | 15% |  |  |  | ✓ ถึงเกณฑ์แล้ว | เกินกำหนด | 28
2 | งานรางระบายน้ำ งานเสาเข็มอาคาร และฐานรากรั้วแล้วเสร็จ | 30% | 2026-10-31 | 4840000 | 20% |  |  |  | ยังขาด 11.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
3 | งานโครงสร้างอาคาร งานถนน-ลาน และงานรั้วแล้วเสร็จ | 60% | 2027-01-15 | 6050000 | 25% |  |  |  | ยังขาด 41.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
4 | งานสถาปัตยกรรมอาคารและงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ | 85% | 2027-02-28 | 4840000 | 20% |  |  |  | ยังขาด 66.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
5 | งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบระบบ และส่งมอบงาน | 100% | 2027-03-27 | 4840000 | 20% |  |  |  | ยังขาด 81.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
| รวม / TOTAL |  |  | 24200000 | 100% |  |  | 0 |  | ✓ ตรงกับมูลค่าสัญญา

## บันทึกสัปดาห์ Weekly Log
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ / Weekly Site Log
กรอกทุกสัปดาห์ 1 แถว • ข้อมูลในแถวของสัปดาห์ที่เลือกจะไปแสดงในชีต รายงานกรรมการ Weekly อัตโนมัติ
| ข้อมูลสำหรับหนังสือรายงาน / Memo Details | ค่า / Value | หมายเหตุ
| ส่วนราชการ / หน่วยงาน | (ตัวอย่าง) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง
| เลขที่หนังสือ (ที่) | (ตัวอย่าง) ตย 0001/2569 | เช่น กท 1234/2569
| วันที่ลงนามสัญญา | 2026-05-25 | ใช้ในย่อหน้าอ้างถึงสัญญา
| ชื่อผู้ควบคุมงาน | (ตัวอย่าง) นายช่างโยธา ผู้ควบคุมงาน | ผู้ลงนามในรายงาน
| ตำแหน่งผู้ควบคุมงาน | นายช่างโยธาชำนาญงาน
| ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ | (ตัวอย่าง) ประธานกรรมการ
| กรรมการตรวจรับพัสดุ คนที่ 1 | (ตัวอย่าง) กรรมการ 1
| กรรมการตรวจรับพัสดุ คนที่ 2 | (ตัวอย่าง) กรรมการ 2
| รายงานสัปดาห์ที่ (เลือก) | 17 | ค่าเริ่มต้น = สัปดาห์ล่าสุดที่ครบ 7 วันแล้ว (พิมพ์ทับได้)
| วันที่ออกรายงาน | 2026-09-28 | ค่าเริ่มต้น = Status Date (พิมพ์ทับได้)
ตารางบันทึกรายสัปดาห์ (แถวสีส้ม = สัปดาห์ที่เลือกรายงาน) • ช่วงวันที่คำนวณจากวันเริ่มสัญญา ทุก 7 วัน
สัปดาห์ ที่ | จาก From | ถึง To | % แผน สะสม | % จริง สะสม (กรอก) | ผลงาน สัปดาห์นี้ | ผลต่าง (จริง−แผน) | คนงานเฉลี่ย (คน/วัน) | เครื่องจักรหลัก Machinery | วันทำงาน / หยุด-ฝนตก | งานที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้ Work Done This Week | แผนงานสัปดาห์หน้า Plan Next Week | วัสดุเข้าหน่วยงาน / การทดสอบ Materials & Tests | ปัญหา อุปสรรค Issues | ความเห็นผู้ควบคุมงาน Supervisor's Opinion
1 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 0.5062% | 0.43% | 0.43% | -0.0762% | 21 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
2 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 1.012% | 1.21% | 0.78% | 0.1976% | 24 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
3 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 2.566% | 2.27% | 1.06% | -0.296% | 27 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
4 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 3.686% | 3.31% | 1.04% | -0.3757% | 30 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 5 / 2 (ฝนตก)
5 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 4.805% | 4.33% | 1.02% | -0.4754% | 18 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
6 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 5.925% | 5.3% | 0.97% | -0.6251% | 21 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
7 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7.045% | 6.21% | 0.91% | -0.8348% | 24 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
8 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 8.164% | 7.09% | 0.88% | -1.074% | 27 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 5 / 2 (ฝนตก)
9 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 9.46% | 8.1% | 1.01% | -1.36% | 30 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
10 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 11.2% | 9.47% | 1.37% | -1.726% | 18 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
11 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 13.17% | 10.63% | 1.16% | -2.537% | 21 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 7 / 0
12 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 14.18% | 11.54% | 0.91% | -2.638% | 24 | รถแบ็คโฮ 1 คัน, รถบดสั่นสะเทือน 1 คัน | 5 / 2 (ฝนตก)
13 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 15.19% | 12.18% | 0.64% | -3.009% | 27 | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1 ชุด, รถแบ็คโฮ 1 คัน | 7 / 0
14 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 17.48% | 13.76% | 1.58% | -3.723% | 30 | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1 ชุด, รถแบ็คโฮ 1 คัน | 7 / 0
15 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 19.99% | 15.45% | 1.69% | -4.541% | 18 | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1 ชุด, รถแบ็คโฮ 1 คัน | 7 / 0
16 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 22.5% | 17.1% | 1.65% | -5.399% | 28 | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1 ชุด, รถแบ็คโฮ 1 คัน | 7 / 0 | ตอกเสาเข็มอาคาร 24 ต้น • วางรางระบายน้ำ 70 ม.
17 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 25.01% | 18.28% | 1.18% | -6.727% | 32 | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1 ชุด, รถแบ็คโฮ 2 คัน, รถบด 1 คัน | 6 / 1 (ฝนตก) | 1) ตอกเสาเข็มอาคาร 21 ต้น สะสม 45 จาก 128 ต้น 2) วางรางระบายน้ำ คสล. 60 ม. สะสม 330 จาก 600 ม. 3) หล่อฐานรากรั้ว 14 ฐาน สะสม 24 จาก 80 ฐาน | 1) ตอกเสาเข็มอาคารต่อ เป้าหมาย 30 ต้น 2) วางรางระบายน้ำต่อ 80 ม. 3) เริ่มขุดบ่อพัก (รอแบบแก้ไข) 4) ทดสอบความแน่นดิน 2 จุดที่เหลือ | เหล็กเสริม DB16 จำนวน 12 ตัน • ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรางระบายน้ำ 6 ก้อน ผ่านเกณฑ์ | ฝนตก 1 วัน • ยังไม่ได้รับแบบแก้ไขบ่อพักและท่อลอดจากผู้ว่าจ้าง ทำให้งานส่วนนี้ยังเริ่มไม่ได้ | งานรางระบายน้ำล่าช้ากว่าแผนมาก ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มชุดทำงานอีก 1 ชุด และเสนอให้ผู้ว่าจ้างเร่งส่งแบบแก้ไขบ่อพัก
18 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 28.02%
19 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 31.54%
20 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 34.64%
21 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 36.82%
22 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 39.13%
23 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 42.25%
24 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 46.14%
25 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 48.66%
26 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 51.17%
27 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 54.4%
28 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 57.74%
29 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 61.33%
30 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 64.9%
31 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 68.77%
32 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 73.08%
33 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 77.07%
34 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 79.55%
35 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 82.02%
36 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 85.49%
37 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 88.66%
38 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 91.25%
39 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 93.8%
40 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 95.74%
41 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 97.91%
42 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 99.59%
43 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 100%
44 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 100%
45 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 100%
Formulas:
ค่า / Value = IF(A17="","",[ข้อมูลสำหรับหนังสือรายงาน / Memo Details]+6)

## รายงานกรรมการ Weekly
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ | (ตัวอย่าง) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง
ที่ | (ตัวอย่าง) ตย 0001/2569 |  |  |  | วันที่ | 28 กันยายน 2569
เรื่อง | รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำสัปดาห์ที่ 17 (21 ก.ย. 69 – 27 ก.ย. 69)
เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามที่ (ผู้ว่าจ้าง) ได้ทำสัญญาจ้าง (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการโครงการตัวอย่าง: ก่อสร้างอาคารพร้อมงานภายนอก ตามสัญญาเลขที่ …… ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 วงเงิน 24,200,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 เมษายน 2570 (รวมการขยายเวลา 8 วัน) นั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ควบคุมงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำสัปดาห์ที่ 17 ดังนี้
1. ความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นสัปดาห์
ผลงานตามแผนสะสม |  | 25.01%
ผลงานจริงสะสม |  | 18.28%
ผลงานเร็ว (+) / ช้า (−) กว่าแผน |  | -6.727%
คิดเป็นจำนวนวัน |  | -20
ผลงานที่ทำได้ในสัปดาห์นี้ |  | 1.18%
ผลงานสัปดาห์ที่แล้ว |  | 1.65%
ระยะเวลาดำเนินการแล้ว |  | 119 วัน (38.6%)
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา |  | 189 วัน
สถานะ |  | ล่าช้ากว่าแผนมาก
2. ความก้าวหน้าตามงวดงานในสัญญา
งวด | เนื้องาน | กำหนดเสร็จ | จำนวนเงิน (บาท) |  | เกณฑ์ผลงาน | สถานะ | ล่าช้า (วัน)
1 | งานถมดินและปรับพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด | 31 ส.ค. 69 | 3630000 |  | ✓ ถึงเกณฑ์แล้ว | เกินกำหนด | 28
2 | งานรางระบายน้ำ งานเสาเข็มอาคาร และฐานรากรั้วแล้วเสร็จ | 31 ต.ค. 69 | 4840000 |  | ยังขาด 11.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
3 | งานโครงสร้างอาคาร งานถนน-ลาน และงานรั้วแล้วเสร็จ | 15 ม.ค. 70 | 6050000 |  | ยังขาด 41.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
4 | งานสถาปัตยกรรมอาคารและงานโรงจอดรถแล้วเสร็จ | 28 ก.พ. 70 | 4840000 |  | ยังขาด 66.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
5 | งานทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบระบบ และส่งมอบงาน | 27 มี.ค. 70 | 4840000 |  | ยังขาด 81.22% | ยังไม่ถึงกำหนด | 0
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 งานที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้
1) ตอกเสาเข็มอาคาร 21 ต้น สะสม 45 จาก 128 ต้น 2) วางรางระบายน้ำ คสล. 60 ม. สะสม 330 จาก 600 ม. 3) หล่อฐานรากรั้ว 14 ฐาน สะสม 24 จาก 80 ฐาน
3.2 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ / ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน
ลำดับ | WBS / รายการงาน | กำหนดเสร็จ | % ผลงาน |  | คาดว่าเสร็จ | สถานะ
1 | 1.2.02 งานปรับระดับและทดสอบความแน่นดิน | 31 ส.ค. 69 | 80% |  | 6 ต.ค. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 3
2 | 2.3.01 งานเสาเข็มอาคาร | 15 ต.ค. 69 | 35% |  | 6 พ.ย. 69 | ล่าช้า / Behind |  | 4
3 | 2.3.02 งานฐานราก คานคอดิน และพื้นชั้นล่าง | 15 พ.ย. 69 | 0% |  | 15 พ.ย. 69 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 5
4 | 3.3.01 งานขุดและวางรางระบายน้ำ คสล. | 30 ก.ย. 69 | 55% |  | 8 พ.ย. 69 | ล่าช้า / Behind |  | 12
5 | 3.3.02 งานบ่อพักและท่อลอด | 31 ต.ค. 69 | 0% |  | 27 พ.ย. 69 | ล่าช้า / Behind |  | 13
6 | 4.2.01 งานชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง | 15 พ.ย. 69 | 0% |  | 15 พ.ย. 69 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 14
7 | 5.3.01 งานฐานรากและเสารั้ว | 15 ต.ค. 69 | 30% |  | 7 พ.ย. 69 | ล่าช้า / Behind |  | 17
8 | 5.4.01 งานผนังรั้ว รั้วเหล็ก และประตูรั้ว | 15 ธ.ค. 69 | 0% |  | 15 ธ.ค. 69 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 18
3.3 แผนงานสัปดาห์หน้า
1) ตอกเสาเข็มอาคารต่อ เป้าหมาย 30 ต้น 2) วางรางระบายน้ำต่อ 80 ม. 3) เริ่มขุดบ่อพัก (รอแบบแก้ไข) 4) ทดสอบความแน่นดิน 2 จุดที่เหลือ
4. ข้อมูลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จำนวนคนงานเฉลี่ย |  | 32 คน/วัน
เครื่องจักร/เครื่องมือหลัก |  | ปั้นจั่นตอกเข็ม 1 ชุด, รถแบ็คโฮ 2 คัน, รถบด 1 คัน
วันทำงาน / วันหยุด-ฝนตก |  | 6 / 1 (ฝนตก)
วัสดุเข้าหน่วยงาน / การทดสอบ |  | เหล็กเสริม DB16 จำนวน 12 ตัน • ทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรางระบายน้ำ 6 ก้อน ผ่านเกณฑ์
5. ปัญหา อุปสรรค และการขยายเวลา
ฝนตก 1 วัน • ยังไม่ได้รับแบบแก้ไขบ่อพักและท่อลอดจากผู้ว่าจ้าง ทำให้งานส่วนนี้ยังเริ่มไม่ได้
การขอขยายเวลา: ขอรวม 17 วัน • อนุมัติแล้ว 8 วัน • รอพิจารณา 7 วัน • วันสิ้นสุดสัญญาปัจจุบัน 4 เมษายน 2570
ค่าปรับ: ✓ ไม่มีค่าปรับคาดการณ์
6. ความเห็นของผู้ควบคุมงาน
งานรางระบายน้ำล่าช้ากว่าแผนมาก ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มชุดทำงานอีก 1 ชุด และเสนอให้ผู้ว่าจ้างเร่งส่งแบบแก้ไขบ่อพัก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ ..........................................
((ตัวอย่าง) นายช่างโยธา ผู้ควบคุมงาน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
☐ รับทราบ ☐ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน ☐ อื่นๆ ......................................................................................
ลงชื่อ ............................. |  |  | ลงชื่อ ............................. |  |  | ลงชื่อ .............................
((ตัวอย่าง) ประธานกรรมการ) |  |  | ((ตัวอย่าง) กรรมการ 1) |  |  | ((ตัวอย่าง) กรรมการ 2)
ประธานกรรมการ |  |  | กรรมการ |  |  | กรรมการ
วันที่ ......./......./....... |  |  | วันที่ ......./......./....... |  |  | วันที่ ......./......./.......
ภาพถ่ายประกอบรายงาน ประจำสัปดาห์ที่ 17
วิธีใส่รูป: คลิกที่กรอบ → แทรก (Insert) → รูปภาพ → ย่อขนาดให้พอดีกรอบ • พิมพ์คำอธิบายใต้รูปในช่องสีเหลือง
รูปที่ 1 |  |  |  | รูปที่ 2
รูปที่ 3 |  |  |  | รูปที่ 4
รูปที่ 5 |  |  |  | รูปที่ 6

## งานเพิ่มลด VO
ทะเบียนงานเพิ่ม-ลด / Variation Order (VO) Register
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา • เฉพาะรายการ 'อนุมัติ' จึงนำไปปรับมูลค่าสัญญา • มูลค่าสัญญาเดิม (Baseline) ในชีตตั้งค่ายังคงไว้เพื่อวัดผล
มูลค่าสัญญาเดิม (บาท) |  | 24200000 |  | รอพิจารณา: | 1 รายการ • 120,000 บาท
งานเพิ่มที่อนุมัติ (บาท) |  | 352000 |  | ข้อควรทราบ: | งานเพิ่มที่อนุมัติ ควรเพิ่มเป็นรายการใหม่ในชีตแผนงาน (พร้อมมูลค่า BOQ และวันแผน) เพื่อให้ S-Curve และผลงานรวมงานเพิ่มด้วย
งานลดที่อนุมัติ (บาท) |  | 0 |  |  | ผลกระทบต่อระยะเวลา (ถ้ามี) ให้บันทึกขอขยายเวลาในชีต ขยายเวลา EOT
มูลค่าสัญญาปัจจุบัน (บาท) |  | 24552000
% เปลี่ยนแปลงสุทธิ |  | 1.455%
ลำดับ | เลขที่ VO / หนังสือ | วันที่ | รายละเอียดงานที่เปลี่ยนแปลง | WBS ที่ เกี่ยวข้อง | ประเภท | จำนวนเงินที่เสนอ (บาท) | ผลพิจารณา | จำนวนเงิน ที่อนุมัติ (บาท) | วันที่ อนุมัติ | ผลต่อเวลา (วัน) | มูลค่าสุทธิ เข้าสัญญา (บาท) | หมายเหตุ
1 | VO-01/2569 | 2026-09-05 | (ตัวอย่าง) แก้ไขแบบบ่อพักและท่อลอด เพิ่มบ่อพัก 4 บ่อ | 3.3.02 | งานเพิ่ม | 380000 | อนุมัติ | 352000 | 2026-09-20 | 8 | 352000 | ตามหนังสือผู้ว่าจ้าง
2 | VO-02/2569 | 2026-09-18 | (ตัวอย่าง) ปรับลดความยาวรั้วด้านทิศเหนือ 40 ม. | 5.4.01 | งานลด | 120000 | รอพิจารณา |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## เงินงวด Payment
คำนวณเงินงวด / Payment Certificate: เงินล่วงหน้า • เงินประกันผลงาน • ค่า K
ดึงงวดงานจากชีต งวดงาน Installments • กรอกดัชนีราคาเดือนส่งมอบงาน (It) เพื่อคำนวณค่า K • ตรวจสอบอัตราทั้งหมดกับเงื่อนไขในสัญญา
เงื่อนไขสัญญา |  |  | ค่า |  | สูตรค่า K |  | สัมประสิทธิ์ | Io (ฐาน) | ดัชนี |  | สรุป |  | บาท
มูลค่าสัญญาปัจจุบัน (รวม VO อนุมัติ) |  |  | 24552000 |  | ค่าคงที่ a |  | 0.25 |  |  |  | เงินล่วงหน้าคงเหลือ (หลังงวดที่ตรวจรับแล้ว) |  | 3630000
เงินล่วงหน้า (% ของสัญญาเดิม) |  |  | 15% |  | It/Io |  | 0.15 | 100 | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป |  | เงินประกันผลงานที่ถูกหักแล้ว (งวดที่ตรวจรับแล้ว) |  | 0
จำนวนเงินล่วงหน้าที่รับ (บาท) |  |  | 3630000 |  | Ct/Co |  | 0.1 | 100 | ดัชนีราคาซีเมนต์ |  | ยอดจ่ายสุทธิสะสม (งวดที่ตรวจรับแล้ว) |  | 0
หักเงินประกันผลงาน (% ต่องวด) |  |  | 5% |  | Mt/Mo |  | 0.4 | 100 | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เกณฑ์ค่า K (คิดเฉพาะส่วนที่เกิน ±) |  |  | 4% |  | St/So |  | 0.1 | 100 | ดัชนีราคาเหล็ก
ใช้ค่า K ในสัญญานี้หรือไม่ |  |  | ใช้ |  | (ว่าง) |  | 0
ผลรวมสัมประสิทธิ์ (ต้อง = 1.00) |  |  | 1 |  | ตัวอย่างสูตรงานอาคาร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So • Io = ดัชนีเดือนเปิดซอง • ต้องใช้สูตรตามที่ระบุในสัญญา
งวด | วันที่ส่งมอบ /ตรวจรับ | จำนวนเงิน ตามสัญญา | VO ที่รวม ในงวดนี้ | มูลค่างานงวด | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | ค่า K | เงินเพิ่ม(+)/ลด(−) ค่า K | หักเงิน ล่วงหน้า | หักเงินประกัน ผลงาน | หักค่าปรับ | ยอดจ่ายสุทธิ | สถานะงวด
1 |  | 3630000 |  | 3630000 | 104.2 | 101.5 | 106.8 | 112 |  | 1.047 | 25410 | 544500 | 181500 |  | 2929410 | เกินกำหนด
2 |  | 4840000 |  | 4840000 | [7 empty] | 726000 | 242000 |  | 3872000 | ยังไม่ถึงกำหนด
3 |  | 6050000 |  | 6050000 | [7 empty] | 907500 | 302500 |  | 4840000 | ยังไม่ถึงกำหนด
4 |  | 4840000 |  | 4840000 | [7 empty] | 726000 | 242000 |  | 3872000 | ยังไม่ถึงกำหนด
5 |  | 4840000 |  | 4840000 | [7 empty] | 726000 | 242000 |  | 3872000 | ยังไม่ถึงกำหนด
รวม |  | 24200000 | 0 | 24200000 | [6 empty] | 25410 | 3630000 | 1210000 | 0 | 19385410
สูตร: ค่า K เงินเพิ่ม/ลด = มูลค่างานงวด × (K − 1 ∓ เกณฑ์) เฉพาะเมื่อ K เปลี่ยนเกินเกณฑ์ • หักเงินล่วงหน้าตามสัดส่วน = มูลค่างานงวด × % เงินล่วงหน้า • ยอดสุทธิยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ปรับตามสัญญาและระเบียบของหน่วยงาน
Note on D5: ค่าตัวอย่าง – ใส่ตามสัญญาจริง (ถ้าไม่มีเงินล่วงหน้า ใส่ 0%)
Note on D7: ค่าตัวอย่าง – ใส่ตามสัญญาจริง (ถ้าใช้หนังสือค้ำประกันแทน ใส่ 0%)

## ขออนุมัติวัสดุ Submittal
ทะเบียนขออนุมัติวัสดุ / Material Submittal Register (เชื่อมกับแผนงาน)
เลือก WBS ที่ใช้วัสดุ → ระบบดึงวันเริ่มงาน แล้วคำนวณวันที่ต้องได้รับอนุมัติ = วันเริ่มงาน − ระยะเวลาสั่งผลิต/จัดส่ง • ผลตรวจจากแอปเช็คลิสต์วัสดุ กฟภ. ใส่ในคอลัมน์ผลตรวจ AI
| ทั้งหมด |  |  | อนุมัติ |  |  | รอพิจารณา / ขอเอกสารเพิ่ม |  |  | ไม่อนุมัติ |  |  | ⚠ เสี่ยงกระทบแผนงาน
| 4 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2
ลำดับการใช้งาน: ตรวจสเปกด้วยแอปเช็คลิสต์วัสดุ กฟภ. → บันทึกผลลงทะเบียนนี้ → ติดตามจนได้รับอนุมัติก่อนวันที่กำหนด
ลำดับ | เลขที่เอกสาร ขออนุมัติ | หมวดตามรายการ ประกอบแบบ | รายการวัสดุ | ยี่ห้อ / รุ่น ที่เสนอ | WBS ที่ใช้วัสดุ | เริ่มงาน ตามแผน | ระยะเวลา สั่งผลิต (วัน) | ต้องอนุมัติ ภายใน | วันที่ยื่น | ผลพิจารณา | วันที่ อนุมัติ | ผลตรวจ AI (จากแอป) | สถานะความเสี่ยง | หมายเหตุ
1 | SM-001 | งานคอนกรีต | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc | (ตัวอย่าง) ยี่ห้อ A | 2.3.02 | 2026-10-01 | 7 | 2026-09-24 | 2026-09-10 | อนุมัติ | 2026-09-15 | ผ่าน | ✓ อนุมัติแล้ว พร้อมใช้
2 | SM-002 | งานเหล็กเสริม | เหล็กข้ออ้อย SD40 | (ตัวอย่าง) ยี่ห้อ B | 2.3.02 | 2026-10-01 | 14 | 2026-09-17 | 2026-09-12 | ขอเอกสารเพิ่มเติม |  | ขอเอกสารเพิ่มเติม | ⚠ เลยกำหนดอนุมัติ 11 วัน – กระทบแผนงาน | ขอใบ Mill Certificate
3 | SM-003 | งานหลังคา | แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ | (ตัวอย่าง) ยี่ห้อ C | 2.4.01 | 2027-01-01 | 30 | 2026-12-02 |  | รอพิจารณา |  | ยังไม่ตรวจ | ติดตาม (เหลือ 65 วัน)
4 | SM-004 | งานระบายน้ำ | ท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. | (ตัวอย่าง) ยี่ห้อ D | 3.3.02 | 2026-09-01 | 21 | 2026-08-11 | 2026-09-01 | ไม่อนุมัติ |  | ไม่ผ่าน | ⚠ ไม่อนุมัติ – ต้องเสนอใหม่ (เลยกำหนด 48 วัน) | ชั้นคุณภาพไม่ตรงตามแบบ
Formulas:
เริ่มงาน ตามแผน = IF([WBS ที่ใช้วัสดุ]="","",IFERROR(INDEX('แผนงาน Schedule'!$AA7:AA156,MATCH([WBS ที่ใช้วัสดุ]&"",'แผนงาน Schedule'!$A7:A156,0)),"ไม่พบ WBS"))
ต้องอนุมัติ ภายใน = IF(OR([รายการวัสดุ]="",NOT(ISNUMBER([เริ่มงาน ตามแผน]))),"",[เริ่มงาน ตามแผน]-N([รอพิจารณา / ขอเอกสารเพิ่ม]))

## แผนงาน Schedule
แผนงานและผลการดำเนินงาน / Schedule & Progress (3-Level WBS)
WBS = งานส่วน.หมวดงาน.ลำดับ • งานที่ทำพร้อมกันได้ ให้ใส่วันที่ซ้อนกันได้ตามจริง • ใช้ปุ่มกรอง (Filter) ที่หัวตารางเพื่อดูทีละงานส่วน
Status Date: |  | 2026-09-28
รายการงาน / WORK ITEMS |  |  |  |  | น้ำหนัก / WEIGHT |  |  | BASELINE แผนเดิม |  |  | REVISED แผนเร่งรัด |  | ACTUAL ผลงานจริง |  |  | ANALYSIS การวิเคราะห์ | [14 empty] | 46174 | 46184 | 46194 | 46204 | 46214 | 46224 | 46235 | 46245 | 46255 | 46266 | 46276 | 46286 | 46296 | 46306 | 46316 | 46327 | 46337 | 46347 | 46357 | 46367 | 46377 | 46388 | 46398 | 46408 | 46419 | 46429 | 46439 | 46447 | 46457 | 46467 | 46478
WBS | งานส่วน Work Package | หมวดงาน Discipline | รายการงาน Description | มูลค่า BOQ BOQ Value (฿) | น้ำหนักกำหนดเอง Manual Weight | น้ำหนักที่ใช้ Weight Used | งบประมาณ Budget (฿) | เริ่ม Start | เสร็จ Finish | วัน Days | เริ่ม Start | เสร็จ Finish | เริ่ม Start | เสร็จ Finish | % งานนี้ % Complete | % แผน ณ Status (BL) | % แผนเร่งรัด ณ Status | PV (฿) | EV (฿) | SV (฿) | SPI | คาดว่าเสร็จ Forecast Finish | ล่าช้า (วัน) Delay vs BL | สถานะ Status | หมายเหตุ / ปัญหา Remarks / Issues | RS | RF | key | LA | LAi | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-10 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 2027-01-10 | 2027-01-20 | 2027-01-31 | 2027-02-10 | 2027-02-20 | 2027-02-28 | 2027-03-10 | 2027-03-20 | 2027-03-31 | 2027-04-10
1.1.01 | งานถมดินและปรับพื้นที่ / Earth Filling & Site Prep | งานเตรียมการ / Preliminaries | งานเตรียมพื้นที่ รื้อถอน และขนย้ายวัชพืช | 350000 |  | 1.446% | 350000 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 20 |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-25 | 100% | 100% | 100% | 350000 | 350000 | 0 | 1 | 2026-06-25 | 5 | เสร็จช้า / Completed Late |  | 2026-06-01 | 2026-06-20 |  | 0
1.2.01 | งานถมดินและปรับพื้นที่ / Earth Filling & Site Prep | งานดิน / Earthworks | งานถมดินและบดอัดแน่นเป็นชั้น | 2400000 |  | 9.917% | 2400000 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 62 |  |  | 2026-06-18 | 2026-08-30 | 100% | 100% | 100% | 2400000 | 2400000 | 0 | 1 | 2026-08-30 | 15 | เสร็จช้า / Completed Late | ฝนตกหนักปลาย ก.ค. | 2026-06-15 | 2026-08-15 |  | 0
1.2.02 | งานถมดินและปรับพื้นที่ / Earth Filling & Site Prep | งานดิน / Earthworks | งานปรับระดับและทดสอบความแน่นดิน | 300000 |  | 1.24% | 300000 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 22 |  |  | 2026-08-28 |  | 80% | 100% | 100% | 300000 | 240000 | -60000 | 0.8 | 2026-10-06 | 36 | เกินกำหนด / Overdue | รอผลทดสอบความแน่น 2 จุด | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 36.001 | 1 | 1
2.3.01 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานโครงสร้าง / Structural | งานเสาเข็มอาคาร | 1800000 |  | 7.438% | 1800000 | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 45 |  |  | 2026-09-08 |  | 35% | 62.22% | 62.22% | 1120000 | 630000 | -490000 | 0.5625 | 2026-11-06 | 22 | ล่าช้า / Behind |  | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 22.001 | 1 | 2
2.3.02 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานโครงสร้าง / Structural | งานฐานราก คานคอดิน และพื้นชั้นล่าง | 1500000 |  | 6.198% | 1500000 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-11-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 0.000989 | 1 | 3
2.3.03 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานโครงสร้าง / Structural | งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ชั้น 1–2 | 3200000 |  | 13.22% | 3200000 | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 76 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-01-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-11-01 | 2027-01-15 | 0.000988 | 0
2.4.01 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานสถาปัตยกรรม / Architectural | งานโครงหลังคาและมุงหลังคา | 1100000 |  | 4.545% | 1100000 | 2027-01-01 | 2027-02-10 | 41 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-02-10 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2027-01-01 | 2027-02-10 | 0.000987 | 0
2.4.02 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานสถาปัตยกรรม / Architectural | งานก่อผนังและฉาบปูน | 1600000 |  | 6.612% | 1600000 | 2026-12-15 | 2027-02-28 | 76 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-02-28 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-12-15 | 2027-02-28 | 0.000986 | 0
2.4.03 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานสถาปัตยกรรม / Architectural | งานพื้น ฝ้า สี ประตู-หน้าต่าง | 2200000 |  | 9.091% | 2200000 | 2027-02-01 | 2027-03-20 | 48 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-03-20 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2027-02-01 | 2027-03-20 | 0.000985 | 0
2.5.01 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานระบบ / MEP | งานระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล | 1500000 |  | 6.198% | 1500000 | 2026-12-01 | 2027-03-15 | 105 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-03-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-12-01 | 2027-03-15 | 0.000984 | 0
2.5.02 | งานก่อสร้างอาคาร / Building | งานระบบ / MEP | งานทดสอบระบบและเก็บงานส่งมอบ | 300000 |  | 1.24% | 300000 | 2027-03-10 | 2027-03-27 | 18 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-03-27 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2027-03-10 | 2027-03-27 | 0.000983 | 0
3.3.01 | งานรางระบายน้ำ / Drainage | งานโครงสร้าง / Structural | งานขุดและวางรางระบายน้ำ คสล. | 1300000 |  | 5.372% | 1300000 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 61 |  |  | 2026-08-10 |  | 55% | 96.72% | 96.72% | 1257377.0492 | 715000 | -542377.0492 | 0.56864 | 2026-11-08 | 39 | ล่าช้า / Behind |  | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 39.001 | 1 | 4
3.3.02 | งานรางระบายน้ำ / Drainage | งานโครงสร้าง / Structural | งานบ่อพักและท่อลอด | 600000 |  | 2.479% | 600000 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 61 | [5 empty] | 45.9% | 45.9% | 275409.8361 | 0 | -275409.8361 | 0 | 2026-11-27 | 27 | ล่าช้า / Behind | รอแบบแก้ไขจากผู้ว่าจ้าง | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 27.001 | 1 | 5
4.2.01 | งานถนนและลาน / Roads & Hardscape | งานดิน / Earthworks | งานชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง | 900000 |  | 3.719% | 900000 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-11-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 0.00098 | 1 | 6
4.3.01 | งานถนนและลาน / Roads & Hardscape | งานโครงสร้าง / Structural | งานถนนและลาน คสล. | 2100000 |  | 8.678% | 2100000 | 2026-11-10 | 2027-01-15 | 67 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-01-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-11-10 | 2027-01-15 | 0.000979 | 0
4.6.01 | งานถนนและลาน / Roads & Hardscape | งานภายนอกและภูมิทัศน์ / External Works | งานขอบคันหินและตีเส้นจราจร | 250000 |  | 1.033% | 250000 | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 22 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-01-31 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 0.000978 | 0
5.3.01 | งานรั้ว / Fence | งานโครงสร้าง / Structural | งานฐานรากและเสารั้ว | 700000 |  | 2.893% | 700000 | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 45 |  |  | 2026-09-12 |  | 30% | 62.22% | 62.22% | 435555.5556 | 210000 | -225555.5556 | 0.48214 | 2026-11-07 | 23 | ล่าช้า / Behind |  | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 23.001 | 1 | 7
5.4.01 | งานรั้ว / Fence | งานสถาปัตยกรรม / Architectural | งานผนังรั้ว รั้วเหล็ก และประตูรั้ว | 900000 |  | 3.719% | 900000 | 2026-10-10 | 2026-12-15 | 67 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-12-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-10-10 | 2026-12-15 | 0.000976 | 1 | 8
6.3.01 | งานโรงจอดรถ / Carport | งานโครงสร้าง / Structural | งานฐานรากและเสาโครงเหล็กโรงจอดรถ | 450000 |  | 1.86% | 450000 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-12-31 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0.000975 | 0
6.4.01 | งานโรงจอดรถ / Carport | งานสถาปัตยกรรม / Architectural | งานโครงหลังคาเหล็กและมุงหลังคา | 550000 |  | 2.273% | 550000 | 2027-01-01 | 2027-02-15 | 46 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-02-15 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2027-01-01 | 2027-02-15 | 0.000974 | 0
6.5.01 | งานโรงจอดรถ / Carport | งานระบบ / MEP | งานไฟฟ้าแสงสว่างและพื้นโรงจอดรถ | 200000 |  | 0.8264% | 200000 | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 29 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2027-03-10 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 0.000973 | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | รวม / TOTAL | 24200000 |  | 100% | 24200000 | [7 empty] | 18.78% | 25.37% |  | 6138342.4408 | 4545000 | -1593342.4408 | 0.74043
Note on B7: ข้อมูลทั้งหมดในไฟล์นี้เป็นตัวอย่าง (EXAMPLE) แสดงโครงการ 6 งานส่วนที่ทำงานขนานกัน – ลบและแทนที่ด้วยข้อมูลจริง
Note on P7: % ความคืบหน้าของรายการนี้เอง เช่น 60%
Note on P157: ผลงานจริงรวมของโครงการ – นำค่านี้ไปกรอกในชีต S-Curve คอลัมน์ Actual ของงวดปัจจุบัน

## S-Curve
S-Curve และ Earned Value รายงวด / Period S-Curve & Earned Value
กรอกช่องสีเหลือง: Actual % สะสม (ณ วันสิ้นงวด), AC ต้นทุนจริงในงวด, เงินเบิกจ่ายในงวด • แถวสีส้ม = งวดของวันตรวจวัด
Status Date: |  | 2026-09-28
งวด / PERIOD |  |  | ความก้าวหน้าสะสม / CUMULATIVE PROGRESS (%) |  |  |  |  | EARNED VALUE (บาท / THB) |  |  |  | เบิกจ่าย / PAYMENT
งวด No. | เริ่มงวด From | สิ้นงวด To | Baseline แผนเดิม | Revised แผนเร่งรัด | Actual จริง | Forecast คาดการณ์ | ผลต่าง Act−BL | PV สะสม | EV สะสม | AC ในงวด (กรอก) | AC สะสม | เบิกจ่ายในงวด (กรอก) | เบิกจ่ายสะสม | xBL | Baseline แผนเดิม | xRev | Revised แผนเร่งรัด | xAct | Actual ผลงานจริง | xFc | Forecast คาดการณ์ | PV | EV | xAC | AC | Status Date | y% | y฿
1 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 0.7231% | 0.7231% | 0.61% |  | -0.1131% | 175000 | 147620 |  |  |  | 0 | 2026-06-10 | 0.7231% | 2026-06-01 | 0% | 2026-06-10 | 0.61% | 2026-09-28 | 18.78% | 175000 | 147620 | 2026-06-01 | 0 | 2026-09-28 | 0 | 0
2 | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 2.406% | 2.406% | 2.12% |  | -0.286% | 582258.0645 | 513040 |  |  |  | 0 | 2026-06-20 | 2.406% | 2026-06-01 | 0% | 2026-06-20 | 2.12% | 2026-09-28 | 18.78% | 582258.0645 | 513040 | 2026-06-01 | 0 | 2026-09-28 | 1 | 24200000
3 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 4.006% | 4.006% | 3.61% |  | -0.3956% | 969354.8387 | 873620 | 978500 | 978500 | 829900 | 829900 | 2026-06-30 | 4.006% | 2026-06-01 | 0% | 2026-06-30 | 3.61% | 2026-09-28 | 18.78% | 969354.8387 | 873620 | 2026-06-30 | 978500
4 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 5.605% | 5.605% | 5.04% |  | -0.5652% | 1356451.6129 | 1219680 |  |  |  | 829900 | 2026-07-10 | 5.605% | 2026-06-01 | 0% | 2026-07-10 | 5.04% | 2026-09-28 | 18.78% | 1356451.6129 | 1219680 | 2026-06-30 | 978500
5 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 7.205% | 7.205% | 6.34% |  | -0.8647% | 1743548.3871 | 1534280 |  |  |  | 829900 | 2026-07-20 | 7.205% | 2026-06-01 | 0% | 2026-07-20 | 6.34% | 2026-09-28 | 18.78% | 1743548.3871 | 1534280 | 2026-06-30 | 978500
6 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 8.964% | 8.964% | 7.71% |  | -1.254% | 2169354.8387 | 1865820 | 1111300 | 2089800 | 942600 | 1772500 | 2026-07-31 | 8.964% | 2026-06-01 | 0% | 2026-07-31 | 7.71% | 2026-09-28 | 18.78% | 2169354.8387 | 1865820 | 2026-07-31 | 2089800
7 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 11.5% | 11.5% | 9.66% |  | -1.841% | 2783202.7306 | 2337720 |  |  |  | 1772500 | 2026-08-10 | 11.5% | 2026-06-01 | 0% | 2026-08-10 | 9.66% | 2026-09-28 | 18.78% | 2783202.7306 | 2337720 | 2026-07-31 | 2089800
8 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 13.74% | 13.74% | 11.27% |  | -2.475% | 3326229.5082 | 2727340 |  |  |  | 1772500 | 2026-08-20 | 13.74% | 2026-06-01 | 0% | 2026-08-20 | 11.27% | 2026-09-28 | 18.78% | 3326229.5082 | 2727340 | 2026-07-31 | 2089800
9 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 15.33% | 15.33% | 12.27% |  | -3.063% | 3710655.7377 | 2969340 | 1235900 | 3325700 | 1048300 | 2820800 | 2026-08-31 | 15.33% | 2026-06-01 | 0% | 2026-08-31 | 12.27% | 2026-09-28 | 18.78% | 3710655.7377 | 2969340 | 2026-08-31 | 3325700
10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 18.92% | 18.92% | 14.75% |  | -4.166% | 4577686.7031 | 3569500 |  |  |  | 2820800 | 2026-09-10 | 18.92% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-10 | 14.75% | 2026-09-28 | 18.78% | 4577686.7031 | 3569500 | 2026-08-31 | 3325700
11 | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 22.5% | 22.5% | 17.1% |  | -5.399% | 5444717.6685 | 4138200 | 1309100 | 4634800 |  | 2820800 | 2026-09-20 | 22.5% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-20 | 17.1% | 2026-09-28 | 18.78% | 5444717.6685 | 4138200 | 2026-09-20 | 4634800
12 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 26.08% | 26.08% | 18.78% | 19.68% | -7.302% | 6311748.6339 | 4544760 |  |  |  | 2820800 | 2026-09-30 | 26.08% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-09-30 | 19.68% | 6311748.6339 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
13 | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 31% | 31% |  | 24.2% |  | 7500836.8114 | [5 empty] | 2026-10-10 | 31% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-10-10 | 24.2% | 7500836.8114 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
14 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 35.26% | 35.26% |  | 28.71% |  | 8533042.7336 | [5 empty] | 2026-10-20 | 35.26% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-10-20 | 28.71% | 8533042.7336 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
15 | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 38.69% | 38.69% |  | 33.67% |  | 9362913.6924 | [5 empty] | 2026-10-31 | 38.69% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-10-31 | 33.67% | 9362913.6924 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
16 | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 43.27% | 43.27% |  | 38.18% |  | 10471377.0962 | [5 empty] | 2026-11-10 | 43.27% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-11-10 | 38.18% | 10471377.0962 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
17 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 47.94% | 47.94% |  | 42.7% |  | 11601060.487 | [5 empty] | 2026-11-20 | 47.94% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-11-20 | 42.7% | 11601060.487 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
18 | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 51.53% | 51.53% |  | 47.21% |  | 12469874.3126 | [5 empty] | 2026-11-30 | 51.53% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-11-30 | 47.21% | 12469874.3126 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
19 | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 56.31% | 56.31% |  | 51.72% |  | 13626706.5714 | [5 empty] | 2026-12-10 | 56.31% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-12-10 | 51.72% | 13626706.5714 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
20 | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 61.33% | 61.33% |  | 56.23% |  | 14842690.4406 | [5 empty] | 2026-12-20 | 61.33% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-12-20 | 56.23% | 14842690.4406 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
21 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 66.94% | 66.94% |  | 61.2% |  | 16199023.6786 | [5 empty] | 2026-12-31 | 66.94% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2026-12-31 | 61.2% | 16199023.6786 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
22 | 2027-01-01 | 2027-01-10 | 73.08% | 73.08% |  | 65.71% |  | 17686114.1413 | [5 empty] | 2027-01-10 | 73.08% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-01-10 | 65.71% | 17686114.1413 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
23 | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 78.13% | 78.13% |  | 70.22% |  | 18908234.5976 | [5 empty] | 2027-01-20 | 78.13% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-01-20 | 70.22% | 18908234.5976 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
24 | 2027-01-21 | 2027-01-31 | 82.02% | 82.02% |  | 75.18% |  | 19848600.0925 | [5 empty] | 2027-01-31 | 82.02% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-01-31 | 75.18% | 19848600.0925 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
25 | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 87% | 87% |  | 79.7% |  | 21055071.3365 | [5 empty] | 2027-02-10 | 87% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-02-10 | 79.7% | 21055071.3365 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
26 | 2027-02-11 | 2027-02-20 | 90.89% | 90.89% |  | 84.21% |  | 21995536.2544 | [5 empty] | 2027-02-20 | 90.89% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-02-20 | 84.21% | 21995536.2544 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
27 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 93.8% | 93.8% |  | 87.82% |  | 22700082.1018 | [5 empty] | 2027-02-28 | 93.8% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-02-28 | 87.82% | 22700082.1018 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
28 | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 96.64% | 96.64% |  | 92.33% |  | 23386904.7619 | [5 empty] | 2027-03-10 | 96.64% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-03-10 | 92.33% | 23386904.7619 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
29 | 2027-03-11 | 2027-03-20 | 99.52% | 99.52% |  | 96.84% |  | 24083333.3333 | [5 empty] | 2027-03-20 | 99.52% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-03-20 | 96.84% | 24083333.3333 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
30 | 2027-03-21 | 2027-03-31 | 100% | 100% |  | 100% |  | 24200000 | [5 empty] | 2027-03-31 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-03-31 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
31 | 2027-04-01 | 2027-04-10 | 100% | 100% |  | 100% |  | 24200000 | [5 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
[14 empty] | 2027-04-10 | 100% | 2026-06-01 | 0% | 2026-09-30 | 18.78% | 2027-04-10 | 100% | 24200000 | 4544760 | 2026-09-20 | 4634800
Formulas:
เริ่มงวด From = IF([สิ้นงวด To, row above]="","",IF([สิ้นงวด To, row above]>='ตั้งค่า Setup'!$C111,"",[สิ้นงวด To, row above]+1))
สิ้นงวด To = IF([เริ่มงวด From]="","",IF('ตั้งค่า Setup'!$C16="รายสัปดาห์ / Weekly",[เริ่มงวด From]+6,IF('ตั้งค่า Setup'!$C16="รายเดือน / Monthly",EOMONTH([เริ่มงวด From],0),IF(DAY([เริ่มงวด From])<=10,DATE(YEAR([เริ่มงวด From]),MONTH([เริ่มงวด From]),10),IF(DAY([เริ่มงวด From])<=20,DATE(YEAR([เริ่มงวด From]),MONTH([เริ่มงวด From]),20),EOMONTH([เริ่มงวด From],0))))))
xBL = IF([สิ้นงวด To]<>"",[สิ้นงวด To],'ตั้งค่า Setup'!$C110)
xBL = IF([สิ้นงวด To]<>"",[สิ้นงวด To],[xBL, row above])
xRev = IF(Dashboard!$C63,[xBL],'ตั้งค่า Setup'!$C110)
xRev = IF(Dashboard!$C63,[xBL],[xRev, row above])
xAct = IF(AND([Actual จริง]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],'ตั้งค่า Setup'!$C110)
xAct = IF(AND([Actual จริง]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],[xAct, row above])
xFc = IF(ISNUMBER([Forecast คาดการณ์]),[สิ้นงวด To],Dashboard!$C7)
xFc = IF(ISNUMBER([Forecast คาดการณ์]),[สิ้นงวด To],[xFc, row above])
xAC = IF(AND([AC ในงวด (กรอก)]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],'ตั้งค่า Setup'!$C110)
xAC = IF(AND([AC ในงวด (กรอก)]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],[xAC, row above])
Note on F7: ค่า Actual, AC และเงินเบิกจ่ายในไฟล์นี้เป็นข้อมูลตัวอย่าง

## ขยายเวลา EOT
ทะเบียนความล่าช้าและการขอขยายเวลา / Delay & Extension of Time (EOT) Register
บันทึกทุกเหตุการณ์ที่ทำให้งานล่าช้า พร้อมเลขที่หนังสือ – ใช้เป็นหลักฐานขอขยายเวลาและงดหรือลดค่าปรับ
| ขอขยายเวลารวม / Total Claimed (วัน) |  |  | อนุมัติแล้ว / Approved (วัน) |  |  | รอพิจารณา / Pending (วัน) |  |  | จากผู้ว่าจ้าง / Employer-caused (วัน)
| 17 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 10
ลำดับ No. | วันที่เกิดเหตุ Event Date | รายละเอียดเหตุการณ์ Description of Delay Event | WBS ที่กระทบ Affected WBS | สาเหตุจาก Caused by | วันที่ขอขยาย Days Claimed | เลขที่หนังสือ Letter Ref. | วันที่ยื่น Submitted | ผลพิจารณา Status | วันที่อนุมัติ Days Approved | สิทธิ์ขยายเวลา Entitlement | หมายเหตุ Remarks
1 | 2026-07-28 | ฝนตกหนักต่อเนื่อง ไม่สามารถบดอัดดินได้ (ตัวอย่าง) | 1.2.01 | เหตุสุดวิสัย / Force Majeure | 7 | ตย.001/2569 | 2026-08-03 | รอพิจารณา / Pending |  | มีสิทธิ์ขอขยายเวลา
2 | 2026-09-05 | ผู้ว่าจ้างแก้ไขแบบบ่อพักและท่อลอด (ตัวอย่าง) | 3.3.02 | ผู้ว่าจ้าง / Employer | 10 | ตย.002/2569 | 2026-09-10 | อนุมัติบางส่วน / Partial | 8 | มีสิทธิ์ขอขยายเวลา