## คู่มือ Guide
คู่มือการใช้งาน / User Guide — Project Control: Plan vs Actual (v2)
1. ภาพรวมไฟล์ / Workbook Overview
ไฟล์นี้ใช้ควบคุมและรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตามแนวทางสากล ได้แก่ การวัดผลงานถ่วงน้ำหนัก (Weighted Progress), S-Curve, Earned Value Management (EVM) และ Earned Schedule (ES) พร้อมทะเบียนขยายเวลาและการคำนวณค่าปรับ ใช้ซ้ำกับโครงการอื่นได้
ชีต / Sheet | ใช้ทำอะไร / Purpose | ต้องกรอกอะไร / What to fill
ตั้งค่า Setup | ข้อมูลหลักของสัญญา วันที่ตรวจวัด รอบตัดงวด อัตราค่าปรับ และรายชื่อหมวดงาน (WBS ระดับ 1) | ทุกช่องสีเหลือง (ตั้งค่าครั้งแรก) + เปลี่ยน Status Date ทุกงวด
Dashboard | สรุปตัวชี้วัดทั้งหมด (เวลา / ต้นทุน / ขยายเวลา-ค่าปรับ) พร้อมกราฟ S-Curve และกราฟ EVM | ไม่ต้องกรอก – คำนวณอัตโนมัติ
รายงาน Report | รายงานประจำงวดพร้อมพิมพ์ (A4) ใช้ส่งผู้ว่าจ้าง/ผู้ควบคุมงาน มีช่องลงนาม | กรอกเฉพาะหัวข้อ 6 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
แผนงาน Schedule | รายการงานแบบ WBS: น้ำหนักงาน, แผนเดิม (Baseline), แผนเร่งรัด (Revised), ผลงานจริง, การวิเคราะห์รายรายการ และ Gantt Chart | ครั้งแรก: หมวด รายการ น้ำหนัก วันตามแผน • ทุกงวด: วันเริ่ม/เสร็จจริง และ % จริง
S-Curve | ตารางรายงวดสำหรับ S-Curve และ EVM (PV / EV / AC) รวมถึงเงินเบิกจ่าย | ทุกงวด: % จริงสะสม, AC ต้นทุนจริงในงวด, เงินเบิกจ่ายในงวด
ขยายเวลา EOT | ทะเบียนเหตุการณ์ล่าช้าและการขอขยายเวลา (EOT) – วันที่อนุมัติจะไปขยายวันสิ้นสุดสัญญาอัตโนมัติ | ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ล่าช้า / ยื่นหนังสือ / ได้รับผลพิจารณา
2. สัญลักษณ์สี / Color Legend
ช่องพื้นเหลือง ตัวน้ำเงิน | ช่องที่ให้กรอก (Input) – แก้ไขได้
ช่องพื้นขาว ตัวดำ | สูตรคำนวณ – ถูกล็อกไว้กันแก้โดยไม่ตั้งใจ | ปลดล็อก: รีวิว (Review) → ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน (ไม่มีรหัสผ่าน)
Gantt สีฟ้า | ช่วงเวลาตามแผนเดิม (Baseline)
Gantt สีส้ม | ช่วงที่ทำงานจริง (นอกช่วงแผน)
Gantt สีเขียว | ทำงานจริงตรงกับช่วงแผน
หัวคอลัมน์ Gantt สีแดง | งวดที่มีวันตรวจวัด (Status Date)
แถวสีส้มอ่อนในชีต S-Curve | งวดปัจจุบัน – กรอกผลงานจริงของงวดนี้
สถานะสีแดง / เหลือง / เขียว | ล่าช้ามาก / เฝ้าระวัง / ตามแผน
3. ขั้นตอนตั้งค่าโครงการใหม่ / New Project Setup
1) ชีต ตั้งค่า Setup: กรอกชื่อโครงการ คู่สัญญา มูลค่าสัญญา วันเริ่ม ระยะเวลา อัตราค่าปรับ และรายชื่อหมวดงาน (สูงสุด 10 หมวด)
2) ชีต แผนงาน Schedule: ลบข้อมูลเดิมในช่องสีเหลือง แล้วกรอกรายการงาน (สูงสุด 60 รายการ) เลือกหมวดจาก Drop-down รหัส WBS จะสร้างให้เอง
3) น้ำหนักงาน: กรอก 'น้ำหนักกำหนดเอง' หรือกรอก 'มูลค่า BOQ' อย่างเดียวแล้วระบบคำนวณน้ำหนักจากสัดส่วนมูลค่าให้ • รวมต้องได้ 100% (ดูช่องตรวจสอบใน Dashboard)
4) กรอกวันเริ่ม-เสร็จตามแผนเดิม (Baseline) – เมื่อได้รับอนุมัติแผนแล้ว ไม่ควรแก้ Baseline อีก ถ้าแผนเปลี่ยนให้ใช้คอลัมน์ Revised
5) ชีต S-Curve และ ขยายเวลา EOT: ลบข้อมูลเดิมในช่องสีเหลือง
4. ขั้นตอนอัปเดตทุกงวด / Periodic Update Routine
1) ตั้งค่า Setup → เปลี่ยน 'วันที่ตรวจวัดผลงาน (Status Date)'
2) แผนงาน Schedule → กรอกวันเริ่มจริง วันเสร็จจริง (เว้นว่างถ้ายังไม่เสร็จ) และ % ความคืบหน้าของแต่ละรายการ
3) S-Curve → ที่แถวสีส้ม กรอก Actual % สะสม (คัดลอกค่าจากแถวรวม คอลัมน์ '% งานนี้' ในชีตแผนงาน), AC ต้นทุนจริงในงวด และเงินเบิกจ่ายในงวด
4) ขยายเวลา EOT → บันทึกเหตุการณ์ล่าช้าใหม่ / อัปเดตผลพิจารณา
5) รายงาน Report → กรอกปัญหาและแนวทางแก้ไข แล้วสั่งพิมพ์ (A4 แนวตั้ง 2 หน้า)
6) ถ้าโครงการล่าช้า → ทำแผนเร่งรัดโดยกรอกวันในคอลัมน์ REVISED ของงานที่ยังไม่เสร็จ เส้นแผนเร่งรัดจะขึ้นในกราฟอัตโนมัติ
5. ความหมายของคอลัมน์ในชีตแผนงาน / Schedule Columns
คอลัมน์ / Column | ความหมาย / Meaning | วิธีคำนวณ / How calculated
WBS | รหัสโครงสร้างงาน: เลขหมวด.ลำดับในหมวด เช่น 2.3 = หมวดที่ 2 รายการที่ 3 | อัตโนมัติจากหมวดที่เลือก
น้ำหนักที่ใช้ / Weight Used | สัดส่วนความสำคัญของงานเทียบทั้งโครงการ ใช้ถ่วงน้ำหนักผลงาน | ใช้น้ำหนักกำหนดเอง ถ้าไม่มีใช้ BOQ ÷ BOQ รวม
งบประมาณ / Budget | มูลค่างานของรายการตามสัดส่วนสัญญา | น้ำหนัก × มูลค่าสัญญา
BASELINE แผนเดิม | แผนตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติ ใช้เป็นเกณฑ์วัดผลตลอดโครงการ | กรอกเอง
REVISED แผนเร่งรัด | แผนปรับปรุง/แผนเร่งรัดเพื่อกู้สถานการณ์ (Recovery Plan) – ไม่บังคับ | ถ้าเว้นว่าง ระบบใช้ค่า Baseline
% งานนี้ / % Complete | ความคืบหน้าของรายการนั้นเอง (ไม่ใช่ % ของโครงการ) | กรอกเอง จากการวัดหน้างาน
% แผน ณ Status | รายการนี้ควรเสร็จกี่ % ณ วันตรวจวัด | กระจายเชิงเส้นตามวันเริ่ม-เสร็จแผน
PV / EV / SV / SPI | มูลค่างานตามแผน / มูลค่างานที่ทำได้ / ผลต่าง / ดัชนีเวลา ระดับรายการ | ดูคำอธิบายในหัวข้อ 6
คาดว่าเสร็จ / Forecast Finish | วันที่คาดว่ารายการนี้จะเสร็จ | เสร็จแล้ว = วันเสร็จจริง • กำลังทำ = คาดจากอัตราที่ทำได้ • ยังไม่เริ่ม = MAX(แผน, วันนี้ + ระยะเวลางาน)
ล่าช้า (วัน) / Delay vs BL | คาดว่าเสร็จช้ากว่าแผนเดิมกี่วัน (+ ช้า, − เร็ว) | Forecast Finish − Baseline Finish
สถานะ / Status | Completed / Completed Late / Not Due / On Track / Behind / Overdue | เทียบ % จริงกับ % แผน และวันที่
6. อภิธานศัพท์ตัวชี้วัด / KPI Glossary
ตัวชี้วัด / KPI | ความหมาย / Meaning | สูตรและการแปลผล / Formula & Interpretation
S-Curve | กราฟความก้าวหน้าสะสมตามเวลา มีรูปตัว S เพราะช่วงต้นและท้ายโครงการงานเดินช้า ช่วงกลางเร็ว | เส้นจริงต่ำกว่าเส้นแผน = ล่าช้า • ระยะห่างแนวนอน = ช้ากี่วัน
Baseline / Revised / Forecast | แผนเดิมตามสัญญา / แผนเร่งรัด / เส้นคาดการณ์จากผลงานจริงล่าสุดไปถึงวันคาดว่าเสร็จ | Forecast ลากเส้นตรงจากจุดจริงล่าสุดไปถึง 100% ณ วันคาดว่าแล้วเสร็จ
Data Date | วันที่ของข้อมูลผลงานจริงที่ใช้คำนวณ | ถ้าไม่ตรงกับ Status Date (แสดงสีแดง) แปลว่ายังไม่ได้อัปเดตผลงานจริงล่าสุด
BAC – Budget at Completion | งบประมาณ/มูลค่างานทั้งหมด | เท่ากับมูลค่าสัญญา
PV – Planned Value | มูลค่างานที่ควรทำได้ตามแผน ณ วันที่วัด | % แผน × BAC
EV – Earned Value | มูลค่างานที่ทำได้จริง (คิดตามราคาในสัญญา) | % จริง × BAC
AC – Actual Cost | ต้นทุนที่จ่ายไปจริงเพื่อให้ได้งานนั้น (ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าผู้รับเหมาช่วง ฯลฯ) | กรอกในชีต S-Curve • ถ้าเป็นฝั่งผู้ว่าจ้าง อาจใช้ยอดเงินที่จ่ายจริง
SV – Schedule Variance | ผลต่างด้านเวลาในรูปเงิน | EV − PV • ติดลบ = งานช้ากว่าแผน
CV – Cost Variance | ผลต่างด้านต้นทุน | EV − AC • ติดลบ = ใช้เงินมากกว่ามูลค่างานที่ได้
SPI – Schedule Performance Index | ประสิทธิภาพด้านเวลา | EV ÷ PV • ≥1.00 ตามแผน • 0.90–0.99 เฝ้าระวัง • <0.90 ล่าช้ามาก
CPI – Cost Performance Index | ประสิทธิภาพด้านต้นทุน | EV ÷ AC • ≥1.00 ดี • <1.00 ใช้เงินเกิน (เช่น 0.85 = ได้งาน 85 สตางค์ต่อเงิน 1 บาท)
EAC – Estimate at Completion | ประมาณการต้นทุนรวมเมื่อจบโครงการ ถ้าประสิทธิภาพต้นทุนยังเป็นเช่นนี้ | BAC ÷ CPI
ETC – Estimate to Complete | ต้นทุนที่ยังต้องใช้เพื่อทำงานที่เหลือ | EAC − AC
VAC – Variance at Completion | คาดว่าจะเกินหรือต่ำกว่างบเมื่อจบโครงการ | BAC − EAC • ติดลบ = คาดว่าเกินงบ/ขาดทุน
TCPI – To-Complete Performance Index | ประสิทธิภาพต้นทุนที่ต้องทำให้ได้กับงานที่เหลือเพื่อให้อยู่ในงบ | (BAC − EV) ÷ (BAC − AC) • >1.10 = เป็นไปได้ยาก
ES – Earned Schedule | ผลงานจริงที่ทำได้ เท่ากับแผนของวันที่เท่าใด (วัดเป็นวัน) | หาจุดบนเส้น Baseline ที่ % เท่ากับ % จริง แล้วอ่านค่าวัน
AT – Actual Time | เวลาที่ใช้ไปจริงถึง Data Date | Data Date − วันเริ่ม + 1
SV(t) – Schedule Variance (time) | ช้าหรือเร็วกว่าแผนกี่วันจริงๆ | ES − AT • ติดลบ = ช้ากว่าแผน • มาตรฐานสากลที่แม่นกว่า SPI ในช่วงท้ายโครงการ
SPI(t) | ดัชนีเวลาเชิงวัน | ES ÷ AT
IEAC(t) / Forecast Completion | คาดการณ์วันแล้วเสร็จ | ถ้ามี % รายรายการ = วันเสร็จคาดการณ์ช้าสุดของทุกรายการ • ถ้าไม่มี = วันเริ่ม + ระยะเวลาสัญญา ÷ SPI(t)
ผลต่างคิดเป็นวัน (แบบไทย) | วิธีรายงานที่ใช้กันในงานราชการไทย | ผลต่าง % × ระยะเวลาสัญญา (หยาบกว่า SV(t) แต่คุ้นเคย)
Required Rate / อัตราที่ต้องทำ | ต้องทำงานวันละกี่ % จึงจะเสร็จทันสัญญา | (100% − % จริง) ÷ วันคงเหลือ • เทียบกับอัตราจริงเพื่อดูว่าต้องเร่งกี่เท่า
EOT – Extension of Time | การขยายเวลาตามสัญญา เนื่องจากเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ | วันที่อนุมัติจะเลื่อนวันสิ้นสุดสัญญา และลดค่าปรับ
LD – Liquidated Damages / ค่าปรับ | ค่าปรับรายวันกรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด | MAX(ค่าปรับขั้นต่ำ, อัตรา × มูลค่าสัญญา) × วันล่าช้า • ตรวจสอบอัตราตามสัญญาจริง
Look-ahead | แผนงานล่วงหน้าระยะสั้น ใช้ประชุมหน้างานรายสัปดาห์ | แสดงงานที่ยังไม่เสร็จและต้องเริ่มภายใน X วัน
7. หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลตั้งต้นในไฟล์นี้ / Notes on Pre-filled Data
• แผนงาน 17 รายการ น้ำหนักงาน วันตามแผน ผลงานจริงสะสมถึง 30-Apr-26 และเงินเบิกจ่าย ถอดจากเอกสาร PDF ที่ผู้ใช้ส่งมา • ชื่องานเขียนแบบย่อ • มูลค่า BOQ และมูลค่าสัญญาอ่านได้ไม่ชัด กรุณาตรวจสอบ
• การจัดหมวดงาน (WBS ระดับ 1) เป็นการจัดตัวอย่าง แก้ไขได้ในชีต ตั้งค่า Setup
• อัตราค่าปรับ 0.10%/วัน และขั้นต่ำ 100 บาท เป็นค่าตัวอย่าง ต้องแก้ให้ตรงตามสัญญา
• % แผนคำนวณแบบกระจายเชิงเส้น จึงต่างจากเอกสารเดิมเล็กน้อย (ณ 30-Apr-26 ได้ ~20.8% เทียบกับ 22.73%)
• เส้น Forecast ในกราฟจะแสดงถึงสุดแกนเวลาเท่านั้น ถ้าวันคาดว่าเสร็จอยู่ไกลกว่านั้น เส้นจะหยุดก่อนถึง 100%
• ยังไม่มีข้อมูล AC (ต้นทุนจริง) และ % จริงรายรายการ – ตัวชี้วัดด้านต้นทุนและรายการที่ล่าช้าจะแสดงผลเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว
• ความจุ: 60 รายการงาน • 10 หมวด • 80 งวด (รอบ 10 วัน ≈ 26 เดือน) • 50 เหตุการณ์ขยายเวลา
• ข้อจำกัด: ไฟล์นี้ไม่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงาน (Critical Path) – ถ้าต้องการ ควรใช้ร่วมกับ MS Project หรือ Primavera P6
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รายสัปดาห์) / Weekly Committee Report
ชุดรายงานนี้มี 3 ชีต (แท็บสีม่วง): งวดงาน Installments • บันทึกสัปดาห์ Weekly Log • รายงานกรรมการ Weekly (พิมพ์ได้ในรูปแบบบันทึกข้อความ)
ครั้งแรก: (1) ชีตงวดงาน – กรอกงวดงานตามสัญญา: เนื้องาน, ผลงานสะสมที่กำหนด (ถ้ามี), กำหนดเสร็จ, จำนวนเงิน • ยอดรวมต้องเท่ามูลค่าสัญญา
(2) ชีตบันทึกสัปดาห์ – กรอกส่วนราชการ เลขที่หนังสือ วันลงนามสัญญา ชื่อผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ
ทุกสัปดาห์: (1) ชีตบันทึกสัปดาห์ – กรอกแถวของสัปดาห์นั้น: % จริงสะสม, คนงาน, เครื่องจักร, วันทำงาน, งานที่ทำ, แผนสัปดาห์หน้า, วัสดุ/การทดสอบ, ปัญหา, ความเห็น
(2) ช่อง 'รายงานสัปดาห์ที่' เลือกสัปดาห์ล่าสุดที่ครบ 7 วันให้อัตโนมัติ (พิมพ์ทับได้ถ้าต้องการพิมพ์สัปดาห์ย้อนหลัง)
(3) ชีตงวดงาน – อัปเดตวันที่ส่งมอบ/ตรวจรับ เมื่อมี • (4) ชีตรายงานกรรมการ – แทรกรูปถ่าย แล้วสั่งพิมพ์ (A4 แนวตั้ง 3–4 หน้า)
สัปดาห์ของรายงานนับจากวันเริ่มสัญญาทุก 7 วัน (สัปดาห์ที่ 1 = วันเริ่มสัญญา ถึง +6 วัน) แยกอิสระจากรอบตัดงวด S-Curve จึงไม่ต้องเปลี่ยนรอบ S-Curve
% จริงสะสมรายสัปดาห์ ให้ใช้ค่าเดียวกับแถว TOTAL คอลัมน์ % งานนี้ ในชีตแผนงาน ณ วันสิ้นสัปดาห์
วันที่ในรายงานแสดงเป็น พ.ศ. อัตโนมัติ • รายงานอ้างอิงระเบียบฯ ที่กำหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์ – ตรวจสอบรูปแบบกับหน่วยงานของท่านอีกครั้ง
การเงินสัญญาและวัสดุ (แท็บสีส้ม) / Contract Finance & Materials
งานเพิ่มลด VO: บันทึกทุกการแก้ไขสัญญา • เฉพาะรายการที่ 'อนุมัติ' จะปรับมูลค่าสัญญาปัจจุบัน • มูลค่าสัญญาเดิมในชีตตั้งค่ายังใช้เป็นฐาน (Baseline) ของ S-Curve/EVM
– งานเพิ่มที่อนุมัติ: เพิ่มเป็นรายการใหม่ในชีตแผนงาน (มูลค่า BOQ + วันแผน) เพื่อให้ผลงานรวมงานเพิ่ม • ถ้ากระทบเวลา ให้บันทึกในชีตขยายเวลา EOT
เงินงวด Payment: ดึงงวดจากชีตงวดงาน แล้วคำนวณ ค่า K • หักเงินล่วงหน้าตามสัดส่วน • หักเงินประกันผลงาน • ค่าปรับ → ยอดจ่ายสุทธิ
– ค่า K: ใส่สูตร (ค่าคงที่ + สัมประสิทธิ์ + ดัชนีฐาน Io เดือนเปิดซอง) ตามที่ระบุในสัญญา แล้วกรอกดัชนี It ของเดือนส่งมอบแต่ละงวด • คิดเงินเพิ่ม/ลดเฉพาะส่วนที่เกินเกณฑ์ (ค่าเริ่มต้น 4%)
– อัตราเงินล่วงหน้า เงินประกันผลงาน สูตร K และดัชนีในไฟล์เป็นค่าตัวอย่าง ต้องแก้ตามสัญญาจริง • ยอดสุทธิยังไม่คิดภาษี
ขออนุมัติวัสดุ Submittal: เลือก WBS ที่ใช้วัสดุ ระบบดึงวันเริ่มงาน (ใช้แผนเร่งรัดถ้ามี) แล้วคำนวณวันที่ต้องได้รับอนุมัติ = วันเริ่มงาน − ระยะเวลาสั่งผลิต
– สถานะแดง = เลยกำหนดหรือเหลือไม่เกิน 14 วัน • ใช้ร่วมกับแอปเช็คลิสต์วัสดุ กฟภ.: ตรวจด้วยแอป → บันทึกเลขที่เอกสารและผลตรวจ AI ลงทะเบียนนี้

## ตั้งค่า Setup
ตั้งค่าโครงการ / Project Setup
กรอกเฉพาะช่องสีเหลือง • Fill in yellow cells only
รายการ / Item | ค่า / Value | หมายเหตุ / Note
ชื่อโครงการ (ไทย) / Project name (TH) | โครงการก่อสร้างอาคาร (แก้ไขชื่อได้)
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) / Project name (EN) | Building Construction Project
ผู้ว่าจ้าง / Employer
ผู้รับจ้าง / Contractor
เลขที่สัญญา / Contract No.
มูลค่าสัญญา / Contract Value = BAC (บาท) | 12108000 | อ่านจากเอกสารแผนงาน (Summary) – กรุณาตรวจสอบกับสัญญา
วันเริ่มสัญญา / Commencement Date | 2026-02-20 | จากเอกสารแผนงาน 20-Feb-26
ระยะเวลาสัญญา / Contract Duration (วัน/days) | 270 | จากเอกสารแผนงาน 270 วัน
วันสิ้นสุดตามสัญญาเดิม / Original Completion | 2026-11-16 | นับวันเริ่มเป็นวันที่ 1 (เอกสารระบุ 17-Nov-26 – พิมพ์ทับได้)
ขยายเวลาที่อนุมัติแล้ว / Approved EOT (วัน) | 0 | ดึงจากชีต ขยายเวลา EOT อัตโนมัติ
วันสิ้นสุดหลังขยายเวลา / Revised Completion | 2026-11-16 | วันสิ้นสุดสัญญาเดิม + วันขยายเวลาที่อนุมัติ
วันที่ตรวจวัดผลงาน / Status Date | 2026-09-28 | เปลี่ยนทุกครั้งที่อัปเดตรายงาน
รอบตัดงวด S-Curve / Reporting Period | ทุก 10 วัน / 10-day | ทุก 10 วัน (ตัดวันที่ 10, 20, สิ้นเดือน) / รายสัปดาห์ / รายเดือน
อัตราค่าปรับต่อวัน / LD Rate (% of contract per day) | 0.1% | ตัวอย่าง 0.10% – กรุณาใส่อัตราตามสัญญาจริง
ค่าปรับขั้นต่ำต่อวัน / Minimum LD per day (บาท) | 100 | ตามที่สัญญากำหนด (ถ้าไม่มีใส่ 0)
เกณฑ์เตือนค่าปรับสะสม / LD Warning Threshold | 10% | หลายสัญญากำหนดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาบอกเลิกได้เมื่อค่าปรับเกิน 10%
ช่วงแผนงานล่วงหน้า / Look-ahead (วัน/days) | 30 | ใช้ในรายงานประจำงวด
รายงานงวดที่ / Report No. | 1
ผู้จัดทำรายงาน / Prepared by
หมวดงาน (WBS ระดับ 1) / Work Categories | ชื่อหมวด / Category name | หมายเหตุ
เลขหมวด = ลำดับในตาราง (ใช้สร้างรหัส WBS เช่น 2.3)
หมวดที่ 1 | งานเตรียมการ / Preliminaries | ตัวอย่างการจัดหมวดจากแผนงานเดิม – แก้ไขได้
หมวดที่ 2 | งานโครงสร้าง / Structural Works
หมวดที่ 3 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural Works
หมวดที่ 4 | งานระบบ / MEP Works
หมวดที่ 5 | งานภายนอกและทดสอบระบบ / External & Commissioning
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9
หมวดที่ 10
หมวดที่ 11
หมวดที่ 12
หมวดที่ 13
หมวดที่ 14
หมวดที่ 15
หมวดที่ 16
หมวดที่ 17
หมวดที่ 18
หมวดที่ 19
หมวดที่ 20
หมวดที่ 21
หมวดที่ 22
หมวดที่ 23
หมวดที่ 24
หมวดที่ 25
หมวดที่ 26
หมวดที่ 27
หมวดที่ 28
หมวดที่ 29
หมวดที่ 30
หมวดที่ 31
หมวดที่ 32
หมวดที่ 33
หมวดที่ 34
หมวดที่ 35
หมวดที่ 36
หมวดที่ 37
หมวดที่ 38
หมวดที่ 39
หมวดที่ 40
ตัวช่วยคำนวณแกนเวลา (อัตโนมัติ) / Timeline helper
วันเริ่มแกนเวลา | 2026-02-19
วันสิ้นสุดแกนเวลา | 2026-11-20
Formulas:
ค่า / Value = C10+[ค่า / Value, row above]-1
ค่า / Value = C12+[ค่า / Value, row above]
Note on C9: ค่าอ่านจากเอกสาร PDF – กรุณาตรวจสอบ (ข้อมูลจากผู้ใช้)
Note on C17: ค่าตัวอย่าง ไม่ใช่ค่าจากสัญญา กรุณาแก้ให้ตรงสัญญา

## Dashboard
แดชบอร์ดควบคุมโครงการ / Project Control Dashboard
คำนวณอัตโนมัติทั้งหมด • All values are calculated
ข้อมูลอ้างอิง / Reference | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
โครงการ / Project | โครงการก่อสร้างอาคาร (แก้ไขชื่อได้)
วันที่ตรวจวัด / Status Date | 2026-09-28
แหล่งข้อมูลผลงานจริง / Actual Data Source | ชีต S-Curve (ค่าสะสมล่าสุด) | ถ้ากรอก % จริงรายรายการ จะใช้ข้อมูลรายรายการก่อน
ข้อมูลจริง ณ วันที่ / Data Date | 2026-04-30 | ถ้าไม่ตรงวันที่ตรวจวัด (สีแดง) = ยังไม่อัปเดตผลงานจริงล่าสุด
ด้านเวลา / SCHEDULE PERFORMANCE | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
วันเริ่มสัญญา / Commencement | 2026-02-20
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม / Original Completion | 2026-11-16
ขยายเวลาที่อนุมัติ / Approved EOT (วัน) | 0 | จากทะเบียนขยายเวลา
วันสิ้นสุดหลังขยายเวลา / Revised Completion | 2026-11-16
วันที่ดำเนินการแล้ว / Days Elapsed | 221 | ณ วันที่ตรวจวัด นับวันเริ่มเป็นวันที่ 1
% เวลาที่ใช้ไป / Time Elapsed | 81.85% | เทียบกับระยะเวลารวมหลังขยายเวลา
วันคงเหลือ / Days Remaining | 49 | ติดลบ = เลยกำหนดสัญญาแล้ว
% แผนเดิม / Baseline Planned % | 20.82% | ผลงานที่ควรทำได้ตามแผนสัญญา ณ Data Date
% แผนเร่งรัด / Revised Planned % | 20.82% | ถ้ายังไม่มีแผนเร่งรัด จะเท่ากับแผนเดิม
ผลต่างเทียบแผนเร่งรัด / Variance vs Revised | -15.69% | ใช้ติดตามว่าเดินตามแผนเร่งรัดได้หรือไม่
% ผลงานจริง / Actual % | 5.13%
ผลต่าง / Variance (Actual − Baseline) | -15.69% | ติดลบ = ช้ากว่าแผน
ผลต่างคิดเป็นวัน / Variance in Days | -42.3639 | ผลต่าง % × ระยะเวลาสัญญา (วิธีรายงานแบบไทย)
SPI (ดัชนีเวลา) | 0.24639 | EV ÷ PV • ≥1 ตามแผน / 0.9–1 เฝ้าระวัง / <0.9 ล่าช้ามาก
Earned Schedule – ES (วัน) | 22.2785 | งานที่ทำได้จริง เท่ากับแผนของวันที่เท่าใด (นับจากวันเริ่ม)
Actual Time – AT (วัน) | 70 | เวลาที่ใช้จริงถึง Data Date
SV(t) – ช้ากว่าแผนจริง (วัน) | -47.7215 | ติดลบ = ช้ากว่าแผนกี่วัน (แม่นกว่า SPI ในช่วงท้ายโครงการ)
SPI(t) (ดัชนีเวลาเชิงวัน) | 0.31826 | ES ÷ AT
คาดการณ์วันแล้วเสร็จ / Forecast Completion | 2028-06-16 | ถ้ามี % รายรายการ ใช้วันเสร็จคาดการณ์รายงาน • ถ้าไม่มี ใช้ IEAC(t) = ระยะเวลา ÷ SPI(t)
คาดว่าล่าช้ากว่าสัญญา / Forecast Delay (วัน) | 578 | เทียบกับวันสิ้นสุดหลังขยายเวลา
อัตราผลงานจริงเฉลี่ย / Actual Rate (%/วัน) | 0.07329%
อัตราที่ต้องทำ / Required Rate (%/วัน) | 0.4744% | เพื่อให้เสร็จทันวันสิ้นสุดหลังขยายเวลา
ต้องเร่งงาน / Acceleration Needed (เท่า) | 6.4726 | เท่าของอัตราผลงานปัจจุบัน
สถานะโครงการ / Overall Status | ล่าช้ามาก / Critical Delay
จำนวนรายการที่ล่าช้า / Items Behind | 15 | จากชีตแผนงาน (ต้องกรอก % รายรายการ)
ด้านต้นทุน / COST PERFORMANCE (EVM) | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
BAC – งบประมาณรวม / Budget at Completion | 12108000 | มูลค่าสัญญา
PV – มูลค่างานตามแผน / Planned Value | 2520924.6581 | มูลค่างานที่ควรทำได้ตามแผน
EV – มูลค่างานที่ทำได้จริง / Earned Value | 621140.4 | มูลค่างานที่ทำเสร็จจริง (ตามราคาสัญญา)
AC – ต้นทุนจริงสะสม / Actual Cost | 0 | เงินที่จ่ายไปจริง (กรอกในชีต S-Curve) • ถ้าเป็น 0 จะไม่คำนวณ CPI
SV – ผลต่างด้านเวลา (บาท) / Schedule Variance | -1899784.2581 | EV − PV • ติดลบ = งานช้ากว่าแผน
CV – ผลต่างด้านต้นทุน / Cost Variance | - | EV − AC • ติดลบ = ใช้เงินเกินมูลค่างานที่ได้
CPI (ดัชนีต้นทุน) | - | EV ÷ AC • <1 = ใช้เงินเกิน
EAC – ประมาณการต้นทุนเมื่อแล้วเสร็จ | - | BAC ÷ CPI
ETC – ต้นทุนที่ต้องใช้อีก | - | EAC − AC
VAC – กำไร/ขาดทุนจากงบ | - | BAC − EAC • ติดลบ = คาดว่าเกินงบ
TCPI – ประสิทธิภาพที่ต้องทำให้ได้ | - | (BAC − EV) ÷ (BAC − AC) • >1.1 = ยากที่จะอยู่ในงบ
เงินเบิกจ่ายสะสม / Certified Payment | 621140.4 | จากชีต S-Curve
% เบิกจ่ายต่อมูลค่าสัญญา | 5.13%
ขยายเวลาและค่าปรับ / EOT & LIQUIDATED DAMAGES | ค่า / Value | ความหมาย / Meaning
ขอขยายเวลารวม / EOT Claimed (วัน) | 0
อนุมัติแล้ว / EOT Approved (วัน) | 0
รอพิจารณา / EOT Pending (วัน) | 0 | ติดตามผลให้ได้ข้อยุติก่อนครบสัญญา
ค่าปรับต่อวัน / LD per Day (บาท) | 12108 | MAX(ค่าปรับขั้นต่ำ, อัตรา × มูลค่าสัญญา)
วันที่ถูกปรับแล้ว / LD Days to Date | 0 | ณ วันที่ตรวจวัด
ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว / LD Incurred (บาท) | 0
ค่าปรับคาดการณ์ / Forecast LD (บาท) | 6998424 | ถ้าเสร็จตามวันคาดการณ์
ค่าปรับคาดการณ์ % ของสัญญา | 57.8%
สัญญาณเตือนค่าปรับ / LD Alert | ⚠ เกินเกณฑ์ 10% – ความเสี่ยงถูกบอกเลิกสัญญา
ตรวจสอบน้ำหนักงานรวม / Weight Check | ✓ ครบ 100% | ต้องเท่ากับ 100%
ตัวช่วยคำนวณ (อัตโนมัติ) / Calculation helpers
N = จำนวนงวดที่ Baseline ≤ Actual | 3
มีแผนเร่งรัดหรือไม่ (TRUE/FALSE) | FALSE
จำนวนงวดทั้งหมด | 28
วันที่ ES (Earned Schedule date) | 2026-03-13 06:41
ES (วัน) | 22.2785
ระยะเวลาสัญญาเดิม (วัน) | 270
Formulas:
ค่า / Value = IF(C19>=1,C7,IF(COUNT('แผนงาน Schedule'!$O7:O66)>0,MAX('แผนงาน Schedule'!$V7:V66),IFERROR(C9+ROUND(C69/[ค่า / Value, row above],0)-1,"-")))

## รายงาน Report
รายงานความก้าวหน้าโครงการ / PROJECT PROGRESS REPORT
โครงการ / Project: |  | โครงการก่อสร้างอาคาร (แก้ไขชื่อได้) (Building Construction Project) |  |  | รายงานงวดที่ / Report No.: |  | 1
ผู้ว่าจ้าง / Employer: |  |  |  |  | วันที่ตรวจวัด / Status Date: |  | 2026-09-28
ผู้รับจ้าง / Contractor: |  |  |  |  | เลขที่สัญญา / Contract No.:
1. สรุปผลการดำเนินงาน / Executive Summary
ระยะเวลาที่ใช้ไป / Time Elapsed |  | 81.85%
แผนเดิม / Baseline Planned |  | 20.82%
แผนเร่งรัด / Revised Planned |  | 20.82%
ผลงานจริง / Actual Progress |  | 5.13%
ผลต่าง / Variance |  | -15.69%
SPI ¦ SPI(t) |  | 0.25 ¦ 0.32
ช้ากว่าแผน / SV(t) (วัน) |  | -47.7215
คาดว่าแล้วเสร็จ / Forecast Completion |  | 2028-06-16
คาดว่าล่าช้า / Forecast Delay (วัน) |  | 578
ค่าปรับคาดการณ์ / Forecast LD (฿) |  | 6998424
CPI (ดัชนีต้นทุน) |  | -
สถานะ / Status |  | ล่าช้ามาก / Critical Delay
ข้อมูลจริง ณ / Data Date |  | 2026-04-30
2. ความก้าวหน้าตามหมวดงาน / Progress by WBS Category
หมวด No. | หมวดงาน / Category | น้ำหนัก Weight | แผน ณ Data Date Planned | จริง Actual | ผลต่าง Variance | SPI | ผลงานแผน (% โครงการ) | ผลงานจริง (% โครงการ)
1 | งานเตรียมการ / Preliminaries | 8.11% | 100% | 0% | -100% | 0 | 8.11% | 0%
2 | งานโครงสร้าง / Structural Works | 28.5% | 44.6% | 0% | -44.6% | 0 | 12.71% | 0%
3 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural Works | 24.07% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
4 | งานระบบ / MEP Works | 27.69% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
5 | งานภายนอกและทดสอบระบบ / External & Commissioning | 11.63% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| รวม / TOTAL | 100% | 20.82% | 0% | -20.82% | 0 | 20.82% | 0%
หมายเหตุ: ผลงานจริงรายหมวดคำนวณจาก % รายรายการในชีตแผนงาน (ถ้ายังไม่กรอกจะแสดง 0)
3. รายการที่ล่าช้ามากที่สุด / Top 5 Delayed Items
อันดับ | WBS / รายการงาน | เสร็จตามแผน BL Finish | คาดว่าเสร็จ Forecast | ล่าช้า (วัน) Delay | % จริง Actual | สถานะ / Status |  | หมายเหตุ / Remarks
1 | 1.1 งานเตรียมการ ติดตั้งป้ายโครงการ และรื้อถอนระบบเดิม | 2026-03-06 | 2026-10-13 | 221 | 0% | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 1
2 | 1.2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและจัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน | 2026-04-15 | 2026-11-11 | 210 | 0% | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 2
3 | 1.3 งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมและเตรียมพื้นที่ติดตั้งใหม่ | 2026-04-20 | 2026-11-07 | 201 | 0% | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 3
4 | 2.1 งานฐานราก คานคอดิน พื้นชั้น 1 และเสาชั้น 1 | 2026-04-30 | 2026-11-13 | 197 | 0% | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 4
5 | 2.2 งานวาง SLEEVE/เดินท่อฝังในโครงสร้าง และโครงสร้างชั้น 1–2 | 2026-05-15 | 2026-10-28 | 166 | 0% | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 5
4. แผนงานล่วงหน้า 30 วัน (งานค้างและงานที่ต้องเริ่ม) / 30-Day Look-ahead
ลำดับ | WBS / รายการงาน | เริ่ม (แผนใช้งาน) Start | เสร็จ (แผนใช้งาน) Finish | % จริง Actual | คาดว่าเสร็จ Forecast | สถานะ / Status |  | หมายเหตุ / Remarks
1 | 1.1 งานเตรียมการ ติดตั้งป้ายโครงการ และรื้อถอนระบบเดิม | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 0% | 2026-10-13 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 1
2 | 1.2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและจัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน | 2026-03-02 | 2026-04-15 | 0% | 2026-11-11 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 2
3 | 1.3 งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมและเตรียมพื้นที่ติดตั้งใหม่ | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 0% | 2026-11-07 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 3
4 | 2.1 งานฐานราก คานคอดิน พื้นชั้น 1 และเสาชั้น 1 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 0% | 2026-11-13 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 4
5 | 2.2 งานวาง SLEEVE/เดินท่อฝังในโครงสร้าง และโครงสร้างชั้น 1–2 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 0% | 2026-10-28 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 5
6 | 2.3 งานคานและพื้นชั้น 2 พร้อมวาง SLEEVE ชั้น 2 | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 0% | 2026-10-23 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 6
7 | 2.4 งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 0% | 2026-10-22 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 7
8 | 3.1 งานผนัง/โครงเคร่า ติดตั้งฉนวน PU Foam และรางน้ำ | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 0% | 2026-10-28 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 8
9 | 4.1 งานเดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และงานระบบในผนัง | 2026-07-11 | 2026-07-30 | 0% | 2026-10-17 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 9
10 | 3.2 งานฉาบปูน ฝ้าเพดาน ปูพื้น และทาสีภายใน-ภายนอก | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 0% | 2026-11-12 | เกินกำหนด / Overdue |  |  | 10
5. การขยายเวลาและค่าปรับ / Extension of Time & Liquidated Damages
ขอขยายเวลารวม / Claimed |  | 0 |  | อนุมัติแล้ว / Approved |  |  | 0
รอพิจารณา / Pending |  | 0 |  | วันสิ้นสุดหลังขยายเวลา / Revised Completion |  |  | 2026-11-16
ค่าปรับต่อวัน / LD per Day (฿) |  | 12108 |  | ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว / LD Incurred (฿) |  |  | 0
ค่าปรับคาดการณ์ / Forecast LD (฿) |  | 6998424 |  | สัญญาณเตือน / Alert |  |  | ⚠ เกินเกณฑ์ 10% – ความเสี่ยงถูกบอกเลิกสัญญา
6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข / Issues, Risks & Corrective Actions
ลำดับ | ปัญหา / Issue |  |  |  | แนวทางแก้ไข / ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
1
2
3
4
5
ลงชื่อ .................................... |  |  | ลงชื่อ .................................... |  |  | ลงชื่อ ....................................
(....................................) |  |  | (....................................) |  |  | (....................................)
ผู้จัดทำ / Prepared by |  |  | ผู้ตรวจสอบ / Checked by |  |  | ผู้อนุมัติ / Approved by
วันที่ ........../........../.......... |  |  | วันที่ ........../........../.......... |  |  | วันที่ ........../........../..........

## งวดงาน Installments
งวดงานตามสัญญา / Contract Payment Installments
กรอกตามงวดงานที่ระบุในสัญญา/TOR • ระบบแสดงสถานะ ความล่าช้า และเช็คว่าผลงานถึงเกณฑ์ของงวดแล้วหรือยัง
ตัวอย่างการกรอก: 1 ¦ งานฐานรากและโครงสร้างชั้น 1 แล้วเสร็จ ¦ 25% ¦ 30-Apr-26 ¦ 3,000,000 ¦ ส่งมอบ 28-Apr-26 ¦ ตรวจรับ 5-May-26
งวดที่ No. | เนื้องานที่ต้องแล้วเสร็จในงวด Scope of Installment | ผลงานสะสม ที่กำหนด (%) | กำหนดแล้วเสร็จ Due Date | จำนวนเงิน (บาท) Amount | % ของ ค่าจ้าง | วันที่ส่งมอบงาน Submitted | วันที่ตรวจรับ Accepted | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | ผลงานปัจจุบัน เทียบเกณฑ์ | สถานะ Status | ล่าช้า (วัน) | หมายเหตุ Remarks
| รวม / TOTAL |  |  | 0 | 0% |  |  | 0

## บันทึกสัปดาห์ Weekly Log
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ / Weekly Site Log
กรอกทุกสัปดาห์ 1 แถว • ข้อมูลในแถวของสัปดาห์ที่เลือกจะไปแสดงในชีต รายงานกรรมการ Weekly อัตโนมัติ
| ข้อมูลสำหรับหนังสือรายงาน / Memo Details | ค่า / Value | หมายเหตุ
ส่วนราชการ / หน่วยงาน
| เลขที่หนังสือ (ที่) |  | เช่น กท 1234/2569
| วันที่ลงนามสัญญา |  | ใช้ในย่อหน้าอ้างถึงสัญญา
| ชื่อผู้ควบคุมงาน |  | ผู้ลงนามในรายงาน
| ตำแหน่งผู้ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงาน
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คนที่ 1
กรรมการตรวจรับพัสดุ คนที่ 2
| รายงานสัปดาห์ที่ (เลือก) | 31 | ค่าเริ่มต้น = สัปดาห์ล่าสุดที่ครบ 7 วันแล้ว (พิมพ์ทับได้)
| วันที่ออกรายงาน | 2026-09-28 | ค่าเริ่มต้น = Status Date (พิมพ์ทับได้)
ตารางบันทึกรายสัปดาห์ (แถวสีส้ม = สัปดาห์ที่เลือกรายงาน) • ช่วงวันที่คำนวณจากวันเริ่มสัญญา ทุก 7 วัน
สัปดาห์ ที่ | จาก From | ถึง To | % แผน สะสม | % จริง สะสม (กรอก) | ผลงาน สัปดาห์นี้ | ผลต่าง (จริง−แผน) | คนงานเฉลี่ย (คน/วัน) | เครื่องจักรหลัก Machinery | วันทำงาน / หยุด-ฝนตก | งานที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้ Work Done This Week | แผนงานสัปดาห์หน้า Plan Next Week | วัสดุเข้าหน่วยงาน / การทดสอบ Materials & Tests | ปัญหา อุปสรรค Issues | ความเห็นผู้ควบคุมงาน Supervisor's Opinion
1 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2.015%
2 | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 3.951%
3 | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 4.611%
4 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 6.288%
5 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 8.37%
6 | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 10.45%
7 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 12.53%
8 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 14.97%
9 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 18%
10 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 20.82%
11 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 22.22%
12 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 24.61%
13 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 26.53%
14 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 28.25%
15 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 31%
16 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 33.03%
17 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 35.62%
18 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 38.82%
19 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 40.63%
20 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 43.48%
21 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 49.08%
22 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 54.85%
23 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 60.6%
24 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 64.86%
25 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 69.13%
26 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 71.67%
27 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 75.16%
28 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 78.46%
29 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 81.98%
30 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 83.47%
31 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 84.96%
32 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 86.45%
33 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 87.94%
34 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 88.6%
35 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 90.21%
36 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 91.82%
37 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 94.41%
38 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 97.38%
39 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 99.77%
40 | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 100%
41 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 100%
Formulas:
ค่า / Value = IF(A17="","",[ข้อมูลสำหรับหนังสือรายงาน / Memo Details]+6)

## รายงานกรรมการ Weekly
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ |  |  |  |  | วันที่ | 28 กันยายน 2569
เรื่อง | รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำสัปดาห์ที่ 31 (18 ก.ย. 69 – 24 ก.ย. 69)
เรียน | ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามที่ (ผู้ว่าจ้าง) ได้ทำสัญญาจ้าง (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร (แก้ไขชื่อได้) ตามสัญญาเลขที่ …… ลงวันที่ …… วงเงิน 12,108,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 นั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้ควบคุมงาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ประจำสัปดาห์ที่ 31 ดังนี้
1. ความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นสัปดาห์
ผลงานตามแผนสะสม |  | 84.96%
ผลงานจริงสะสม |  | ยังไม่กรอก
ผลงานเร็ว (+) / ช้า (−) กว่าแผน |  | -
คิดเป็นจำนวนวัน |  | -
ผลงานที่ทำได้ในสัปดาห์นี้ |  | -
ผลงานสัปดาห์ที่แล้ว |  | -
ระยะเวลาดำเนินการแล้ว |  | 217 วัน (80.4%)
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา |  | 53 วัน
สถานะ |  | -
2. ความก้าวหน้าตามงวดงานในสัญญา
งวด | เนื้องาน | กำหนดเสร็จ | จำนวนเงิน (บาท) |  | เกณฑ์ผลงาน | สถานะ | ล่าช้า (วัน)
(ยังไม่ได้กรอกข้อมูลงวดงาน – กรอกที่ชีต งวดงาน Installments)
3. ผลการดำเนินงาน
3.1 งานที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้
-
3.2 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ / ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน
ลำดับ | WBS / รายการงาน | กำหนดเสร็จ | % ผลงาน |  | คาดว่าเสร็จ | สถานะ
1 | 1.1 งานเตรียมการ ติดตั้งป้ายโครงการ และรื้อถอนระบบเดิม | 6 มี.ค. 69 | 0% |  | 13 ต.ค. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 1
2 | 1.2 ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและจัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน | 15 เม.ย. 69 | 0% |  | 11 พ.ย. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2
3 | 1.3 งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมและเตรียมพื้นที่ติดตั้งใหม่ | 20 เม.ย. 69 | 0% |  | 7 พ.ย. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 3
4 | 2.1 งานฐานราก คานคอดิน พื้นชั้น 1 และเสาชั้น 1 | 30 เม.ย. 69 | 0% |  | 13 พ.ย. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 4
5 | 2.2 งานวาง SLEEVE/เดินท่อฝังในโครงสร้าง และโครงสร้างชั้น 1–2 | 15 พ.ค. 69 | 0% |  | 28 ต.ค. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 5
6 | 2.3 งานคานและพื้นชั้น 2 พร้อมวาง SLEEVE ชั้น 2 | 5 มิ.ย. 69 | 0% |  | 23 ต.ค. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 6
7 | 2.4 งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา | 25 มิ.ย. 69 | 0% |  | 22 ต.ค. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 7
8 | 3.1 งานผนัง/โครงเคร่า ติดตั้งฉนวน PU Foam และรางน้ำ | 15 ก.ค. 69 | 0% |  | 28 ต.ค. 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 8
3.3 แผนงานสัปดาห์หน้า
-
4. ข้อมูลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จำนวนคนงานเฉลี่ย |  | -
เครื่องจักร/เครื่องมือหลัก |  | -
วันทำงาน / วันหยุด-ฝนตก |  | -
วัสดุเข้าหน่วยงาน / การทดสอบ |  | -
5. ปัญหา อุปสรรค และการขยายเวลา
-
การขอขยายเวลา: ขอรวม 0 วัน • อนุมัติแล้ว 0 วัน • รอพิจารณา 0 วัน • วันสิ้นสุดสัญญาปัจจุบัน 16 พฤศจิกายน 2569
ค่าปรับ: ⚠ เกินเกณฑ์ 10% – ความเสี่ยงถูกบอกเลิกสัญญา
6. ความเห็นของผู้ควบคุมงาน
-
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ ..........................................
(..........................................)
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงาน
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
☐ รับทราบ ☐ ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงาน ☐ อื่นๆ ......................................................................................
ลงชื่อ ............................. |  |  | ลงชื่อ ............................. |  |  | ลงชื่อ .............................
(.............................) |  |  | (.............................) |  |  | (.............................)
ประธานกรรมการ |  |  | กรรมการ |  |  | กรรมการ
วันที่ ......./......./....... |  |  | วันที่ ......./......./....... |  |  | วันที่ ......./......./.......
ภาพถ่ายประกอบรายงาน ประจำสัปดาห์ที่ 31
วิธีใส่รูป: คลิกที่กรอบ → แทรก (Insert) → รูปภาพ → ย่อขนาดให้พอดีกรอบ • พิมพ์คำอธิบายใต้รูปในช่องสีเหลือง
รูปที่ 1 |  |  |  | รูปที่ 2
รูปที่ 3 |  |  |  | รูปที่ 4
รูปที่ 5 |  |  |  | รูปที่ 6

## งานเพิ่มลด VO
ทะเบียนงานเพิ่ม-ลด / Variation Order (VO) Register
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา • เฉพาะรายการ 'อนุมัติ' จึงนำไปปรับมูลค่าสัญญา • มูลค่าสัญญาเดิม (Baseline) ในชีตตั้งค่ายังคงไว้เพื่อวัดผล
มูลค่าสัญญาเดิม (บาท) |  | 12108000 |  | รอพิจารณา: | 0 รายการ • 0 บาท
งานเพิ่มที่อนุมัติ (บาท) |  | 0 |  | ข้อควรทราบ: | งานเพิ่มที่อนุมัติ ควรเพิ่มเป็นรายการใหม่ในชีตแผนงาน (พร้อมมูลค่า BOQ และวันแผน) เพื่อให้ S-Curve และผลงานรวมงานเพิ่มด้วย
งานลดที่อนุมัติ (บาท) |  | 0 |  |  | ผลกระทบต่อระยะเวลา (ถ้ามี) ให้บันทึกขอขยายเวลาในชีต ขยายเวลา EOT
มูลค่าสัญญาปัจจุบัน (บาท) |  | 12108000
% เปลี่ยนแปลงสุทธิ |  | 0%
ลำดับ | เลขที่ VO / หนังสือ | วันที่ | รายละเอียดงานที่เปลี่ยนแปลง | WBS ที่ เกี่ยวข้อง | ประเภท | จำนวนเงินที่เสนอ (บาท) | ผลพิจารณา | จำนวนเงิน ที่อนุมัติ (บาท) | วันที่ อนุมัติ | ผลต่อเวลา (วัน) | มูลค่าสุทธิ เข้าสัญญา (บาท) | หมายเหตุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## เงินงวด Payment
คำนวณเงินงวด / Payment Certificate: เงินล่วงหน้า • เงินประกันผลงาน • ค่า K
ดึงงวดงานจากชีต งวดงาน Installments • กรอกดัชนีราคาเดือนส่งมอบงาน (It) เพื่อคำนวณค่า K • ตรวจสอบอัตราทั้งหมดกับเงื่อนไขในสัญญา
เงื่อนไขสัญญา |  |  | ค่า |  | สูตรค่า K |  | สัมประสิทธิ์ | Io (ฐาน) | ดัชนี |  | สรุป |  | บาท
มูลค่าสัญญาปัจจุบัน (รวม VO อนุมัติ) |  |  | 12108000 |  | ค่าคงที่ a |  | 0.25 |  |  |  | เงินล่วงหน้าคงเหลือ (หลังงวดที่ตรวจรับแล้ว) |  | 1816200
เงินล่วงหน้า (% ของสัญญาเดิม) |  |  | 15% |  | It/Io |  | 0.15 | 100 | ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป |  | เงินประกันผลงานที่ถูกหักแล้ว (งวดที่ตรวจรับแล้ว) |  | 0
จำนวนเงินล่วงหน้าที่รับ (บาท) |  |  | 1816200 |  | Ct/Co |  | 0.1 | 100 | ดัชนีราคาซีเมนต์ |  | ยอดจ่ายสุทธิสะสม (งวดที่ตรวจรับแล้ว) |  | 0
หักเงินประกันผลงาน (% ต่องวด) |  |  | 5% |  | Mt/Mo |  | 0.4 | 100 | ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เกณฑ์ค่า K (คิดเฉพาะส่วนที่เกิน ±) |  |  | 4% |  | St/So |  | 0.1 | 100 | ดัชนีราคาเหล็ก
ใช้ค่า K ในสัญญานี้หรือไม่ |  |  | ใช้ |  | (ว่าง) |  | 0
ผลรวมสัมประสิทธิ์ (ต้อง = 1.00) |  |  | 1 |  | ตัวอย่างสูตรงานอาคาร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So • Io = ดัชนีเดือนเปิดซอง • ต้องใช้สูตรตามที่ระบุในสัญญา
งวด | วันที่ส่งมอบ /ตรวจรับ | จำนวนเงิน ตามสัญญา | VO ที่รวม ในงวดนี้ | มูลค่างานงวด | It1 | It2 | It3 | It4 | It5 | ค่า K | เงินเพิ่ม(+)/ลด(−) ค่า K | หักเงิน ล่วงหน้า | หักเงินประกัน ผลงาน | หักค่าปรับ | ยอดจ่ายสุทธิ | สถานะงวด
รวม |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สูตร: ค่า K เงินเพิ่ม/ลด = มูลค่างานงวด × (K − 1 ∓ เกณฑ์) เฉพาะเมื่อ K เปลี่ยนเกินเกณฑ์ • หักเงินล่วงหน้าตามสัดส่วน = มูลค่างานงวด × % เงินล่วงหน้า • ยอดสุทธิยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ปรับตามสัญญาและระเบียบของหน่วยงาน
Note on D5: ค่าตัวอย่าง – ใส่ตามสัญญาจริง (ถ้าไม่มีเงินล่วงหน้า ใส่ 0%)
Note on D7: ค่าตัวอย่าง – ใส่ตามสัญญาจริง (ถ้าใช้หนังสือค้ำประกันแทน ใส่ 0%)

## ขออนุมัติวัสดุ Submittal
ทะเบียนขออนุมัติวัสดุ / Material Submittal Register (เชื่อมกับแผนงาน)
เลือก WBS ที่ใช้วัสดุ → ระบบดึงวันเริ่มงาน แล้วคำนวณวันที่ต้องได้รับอนุมัติ = วันเริ่มงาน − ระยะเวลาสั่งผลิต/จัดส่ง • ผลตรวจจากแอปเช็คลิสต์วัสดุ กฟภ. ใส่ในคอลัมน์ผลตรวจ AI
| ทั้งหมด |  |  | อนุมัติ |  |  | รอพิจารณา / ขอเอกสารเพิ่ม |  |  | ไม่อนุมัติ |  |  | ⚠ เสี่ยงกระทบแผนงาน
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ลำดับการใช้งาน: ตรวจสเปกด้วยแอปเช็คลิสต์วัสดุ กฟภ. → บันทึกผลลงทะเบียนนี้ → ติดตามจนได้รับอนุมัติก่อนวันที่กำหนด
ลำดับ | เลขที่เอกสาร ขออนุมัติ | หมวดตามรายการ ประกอบแบบ | รายการวัสดุ | ยี่ห้อ / รุ่น ที่เสนอ | WBS ที่ใช้วัสดุ | เริ่มงาน ตามแผน | ระยะเวลา สั่งผลิต (วัน) | ต้องอนุมัติ ภายใน | วันที่ยื่น | ผลพิจารณา | วันที่ อนุมัติ | ผลตรวจ AI (จากแอป) | สถานะความเสี่ยง | หมายเหตุ

## แผนงาน Schedule
แผนงานและผลการดำเนินงาน / Schedule & Progress (WBS)
Baseline = แผนตามสัญญา (ห้ามแก้หลังอนุมัติ) • Revised = แผนเร่งรัด (ไม่บังคับ) • Actual = ผลงานจริง • Gantt: ฟ้า=Baseline ส้ม=Actual เขียว=Actual ตรงช่วง Baseline
Status Date: |  | 2026-09-28
รายการงาน / WORK ITEMS |  |  |  | น้ำหนัก / WEIGHT |  |  | BASELINE แผนเดิม |  |  | REVISED แผนเร่งรัด |  | ACTUAL ผลงานจริง |  |  | ANALYSIS การวิเคราะห์ | [14 empty] | 46072 | 46074 | 46082 | 46092 | 46102 | 46113 | 46123 | 46133 | 46143 | 46153 | 46163 | 46174 | 46184 | 46194 | 46204 | 46214 | 46224 | 46235 | 46245 | 46255 | 46266 | 46276 | 46286 | 46296 | 46306 | 46316 | 46327 | 46337
WBS | หมวดงาน Category | รายการงาน Description | มูลค่า BOQ BOQ Value (฿) | น้ำหนักกำหนดเอง Manual Weight | น้ำหนักที่ใช้ Weight Used | งบประมาณ Budget (฿) | เริ่ม Start | เสร็จ Finish | วัน Days | เริ่ม Start | เสร็จ Finish | เริ่ม Start | เสร็จ Finish | % งานนี้ % Complete | % แผน ณ Status (BL) | % แผนเร่งรัด ณ Status | PV (฿) | EV (฿) | SV (฿) | SPI | คาดว่าเสร็จ Forecast Finish | ล่าช้า (วัน) Delay vs BL | สถานะ Status | หมายเหตุ / ปัญหา Remarks / Issues | RS | RF | key | LA | LAi | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 2026-11-20
1.1 | งานเตรียมการ / Preliminaries | งานเตรียมการ ติดตั้งป้ายโครงการ และรื้อถอนระบบเดิม | 95160 | 4.03% | 4.03% | 487952.4 | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 16 | [5 empty] | 100% | 100% | 487952.4 | 0 | -487952.4 | 0 | 2026-10-13 | 221 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 221.001 | 1 | 1
1.2 | งานเตรียมการ / Preliminaries | ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวและจัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงาน | 238144 | 1.95% | 1.95% | 236106 | 2026-03-02 | 2026-04-15 | 45 | [5 empty] | 100% | 100% | 236106 | 0 | -236106 | 0 | 2026-11-11 | 210 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-03-02 | 2026-04-15 | 210.001 | 1 | 2
1.3 | งานเตรียมการ / Preliminaries | งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมและเตรียมพื้นที่ติดตั้งใหม่ | 333792 | 2.13% | 2.13% | 257900.4 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 41 | [5 empty] | 100% | 100% | 257900.4 | 0 | -257900.4 | 0 | 2026-11-07 | 201 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 201.001 | 1 | 3
2.1 | งานโครงสร้าง / Structural Works | งานฐานราก คานคอดิน พื้นชั้น 1 และเสาชั้น 1 | 238144 | 9.5% | 9.5% | 1150260 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 47 | [5 empty] | 100% | 100% | 1150260 | 0 | -1150260 | 0 | 2026-11-13 | 197 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 197.001 | 1 | 4
2.2 | งานโครงสร้าง / Structural Works | งานวาง SLEEVE/เดินท่อฝังในโครงสร้าง และโครงสร้างชั้น 1–2 | 238144 | 6.22% | 6.22% | 753117.6 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 31 | [5 empty] | 100% | 100% | 753117.6 | 0 | -753117.6 | 0 | 2026-10-28 | 166 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 166.001 | 1 | 5
2.3 | งานโครงสร้าง / Structural Works | งานคานและพื้นชั้น 2 พร้อมวาง SLEEVE ชั้น 2 | 95160 | 6.39% | 6.39% | 773701.2 | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 26 | [5 empty] | 100% | 100% | 773701.2 | 0 | -773701.2 | 0 | 2026-10-23 | 140 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-05-11 | 2026-06-05 | 140.001 | 1 | 6
2.4 | งานโครงสร้าง / Structural Works | งานโครงสร้างหลังคาและมุงหลังคา | 285968 | 6.39% | 6.39% | 773701.2 | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 25 | [5 empty] | 100% | 100% | 773701.2 | 0 | -773701.2 | 0 | 2026-10-22 | 119 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 119.001 | 1 | 7
3.1 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural Works | งานผนัง/โครงเคร่า ติดตั้งฉนวน PU Foam และรางน้ำ | 238144 | 6.22% | 6.22% | 753117.6 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 31 | [5 empty] | 100% | 100% | 753117.6 | 0 | -753117.6 | 0 | 2026-10-28 | 105 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 105.001 | 1 | 8
4.1 | งานระบบ / MEP Works | งานเดินท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และงานระบบในผนัง | 190808 | 4.26% | 4.26% | 515800.8 | 2026-07-11 | 2026-07-30 | 20 | [5 empty] | 100% | 100% | 515800.8 | 0 | -515800.8 | 0 | 2026-10-17 | 79 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-07-11 | 2026-07-30 | 79.001 | 1 | 9
3.2 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural Works | งานฉาบปูน ฝ้าเพดาน ปูพื้น และทาสีภายใน-ภายนอก | 285968 | 9.5% | 9.5% | 1150260 | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 46 | [5 empty] | 100% | 100% | 1150260 | 0 | -1150260 | 0 | 2026-11-12 | 89 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-07-01 | 2026-08-15 | 89.001 | 1 | 10
3.3 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural Works | งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง | 762744 | 2.13% | 2.13% | 257900.4 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 10 | [5 empty] | 100% | 100% | 257900.4 | 0 | -257900.4 | 0 | 2026-10-07 | 79 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 79.001 | 1 | 11
3.4 | งานสถาปัตยกรรม / Architectural Works | งานติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง และงานตกแต่ง | 571936 | 6.22% | 6.22% | 753117.6 | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 32 | [5 empty] | 100% | 100% | 753117.6 | 0 | -753117.6 | 0 | 2026-10-29 | 75 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-07-15 | 2026-08-15 | 75.001 | 1 | 12
4.2 | งานระบบ / MEP Works | งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบประปา | 428952 | 8.52% | 8.52% | 1031601.6 | 2026-07-21 | 2026-08-30 | 41 | [5 empty] | 100% | 100% | 1031601.6 | 0 | -1031601.6 | 0 | 2026-11-07 | 69 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-07-21 | 2026-08-30 | 69.001 | 1 | 13
4.3 | งานระบบ / MEP Works | งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ | 381128 | 6.39% | 6.39% | 773701.2 | 2026-08-20 | 2026-09-10 | 22 | [5 empty] | 100% | 100% | 773701.2 | 0 | -773701.2 | 0 | 2026-10-19 | 39 | เกินกำหนด / Overdue |  | 2026-08-20 | 2026-09-10 | 39.001 | 1 | 14
4.4 | งานระบบ / MEP Works | งานระบบไฟฟ้า ระบบสัญญาณ และอุปกรณ์ | 285968 | 8.52% | 8.52% | 1031601.6 | 2026-09-01 | 2026-10-10 | 40 | [5 empty] | 70% | 70% | 722121.12 | 0 | -722121.12 | 0 | 2026-11-06 | 27 | ล่าช้า / Behind |  | 2026-09-01 | 2026-10-10 | 27.001 | 1 | 15
5.1 | งานภายนอกและทดสอบระบบ / External & Commissioning | งานภายนอกอาคารและงานส่วนที่เหลือ | 428952 | 8.52% | 8.52% | 1031601.6 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 37 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-11-20 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 0.000978 | 1 | 16
5.2 | งานภายนอกและทดสอบระบบ / External & Commissioning | ทดสอบระบบไฟฟ้า-ประปา และเก็บงานทั้งหมด | 257176 | 3.11% | 3.11% | 376558.8 | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 16 | [5 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 2026-11-16 | 0 | ยังไม่ถึงกำหนด / Not Due |  | 2026-11-01 | 2026-11-16 | 0.000977 | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0% | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | รวม / TOTAL | 5356288 |  | 100% | 12108000 | [7 empty] | 0% | 85.81% |  | 10390359.12 | 0 | -10390359.12 | 0
Note on C7: ชื่องานย่อจากเอกสารแผนงาน กรุณาตรวจสอบ/แก้ไขให้ตรงกับ BOQ
Note on D7: มูลค่า BOQ อ่านจากเอกสาร PDF (ไม่ชัด) – ไม่ได้ใช้คำนวณ เพราะมีน้ำหนักกำหนดเองแล้ว ถ้าเว้นช่องน้ำหนักกำหนดเอง ระบบจะคำนวณน้ำหนักจากสัดส่วน BOQ ให้
Note on E7: % น้ำหนักจากเอกสารแผนงาน (ข้อมูลจากผู้ใช้) รวม 100%
Note on O7: % ความคืบหน้าของรายการนี้เอง เช่น 60%
Note on O67: ผลงานจริงรวมของโครงการ (% โครงการ) – นำค่านี้ไปกรอกใน S-Curve คอลัมน์ Actual ของงวดปัจจุบัน

## S-Curve
S-Curve และ Earned Value รายงวด / Period S-Curve & Earned Value
กรอกช่องสีเหลือง: Actual % สะสม (ณ วันสิ้นงวด), AC ต้นทุนจริงในงวด, เงินเบิกจ่ายในงวด • แถวสีส้ม = งวดของวันตรวจวัด
Status Date: |  | 2026-09-28
งวด / PERIOD |  |  | ความก้าวหน้าสะสม / CUMULATIVE PROGRESS (%) |  |  |  |  | EARNED VALUE (บาท / THB) |  |  |  | เบิกจ่าย / PAYMENT
งวด No. | เริ่มงวด From | สิ้นงวด To | Baseline แผนเดิม | Revised แผนเร่งรัด | Actual จริง | Forecast คาดการณ์ | ผลต่าง Act−BL | PV สะสม | EV สะสม | AC ในงวด (กรอก) | AC สะสม | เบิกจ่ายในงวด (กรอก) | เบิกจ่ายสะสม | xBL | Baseline แผนเดิม | xRev | Revised แผนเร่งรัด | xAct | Actual ผลงานจริง | xFc | Forecast คาดการณ์ | PV | EV | xAC | AC | Status Date | y% | y฿
1 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 0.5038% | 0.5038% | 0% |  | -0.5038% | 60994.05 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 0.5038% | 2026-02-19 | 0% | 2026-02-20 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 60994.05 | 0 | 2026-02-19 | 0 | 2026-09-28 | 0 | 0
2 | 2026-02-21 | 2026-02-28 | 2.519% | 2.519% | 0.92% |  | -1.599% | 304970.25 | 111393.6 |  |  | 111393.6 | 111393.6 | 2026-02-28 | 2.519% | 2026-02-19 | 0% | 2026-02-28 | 0.92% | 2026-04-30 | 5.13% | 304970.25 | 111393.6 | 2026-02-19 | 0 | 2026-09-28 | 1 | 12108000
3 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 4.42% | 4.42% | 2.82% |  | -1.6% | 535173.6 | 341445.6 |  |  |  | 111393.6 | 2026-03-10 | 4.42% | 2026-02-19 | 0% | 2026-03-10 | 2.82% | 2026-04-30 | 5.13% | 535173.6 | 341445.6 | 2026-02-19 | 0
4 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 6.586% | 6.586% | 3.12% |  | -3.466% | 797385.8387 | 377769.6 |  |  |  | 111393.6 | 2026-03-20 | 6.586% | 2026-02-19 | 0% | 2026-03-20 | 3.12% | 2026-04-30 | 5.13% | 797385.8387 | 377769.6 | 2026-02-19 | 0
5 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 9.857% | 9.857% | 4.4% |  | -5.457% | 1193503.2162 | 532752 |  |  | 421358.4 | 532752 | 2026-03-31 | 9.857% | 2026-02-19 | 0% | 2026-03-31 | 4.4% | 2026-04-30 | 5.13% | 1193503.2162 | 532752 | 2026-02-19 | 0
6 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 12.83% | 12.83% | 4.83% |  | -8.001% | 1553609.923 | 584816.4 |  |  |  | 532752 | 2026-04-10 | 12.83% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-10 | 4.83% | 2026-04-30 | 5.13% | 1553609.923 | 584816.4 | 2026-02-19 | 0
7 | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 16.79% | 16.79% | 4.83% |  | -11.96% | 2033247.3266 | 584816.4 |  |  |  | 532752 | 2026-04-20 | 16.79% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-20 | 4.83% | 2026-04-30 | 5.13% | 2033247.3266 | 584816.4 | 2026-02-19 | 0
8 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 20.82% | 20.82% | 5.13% | 5.13% | -15.69% | 2520924.6581 | 621140.4 |  |  | 88388.4 | 621140.4 | 2026-04-30 | 20.82% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-04-30 | 5.13% | 2520924.6581 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
9 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 22.83% | 22.83% |  | 6.349% |  | 2763865.8194 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-05-10 | 22.83% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-05-10 | 6.349% | 2763865.8194 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
10 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 26.29% | 26.29% |  | 7.569% |  | 3182913.7846 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-05-20 | 26.29% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-05-20 | 7.569% | 3182913.7846 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
11 | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 28.99% | 28.99% |  | 8.91% |  | 3510248.9077 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-05-31 | 28.99% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-05-31 | 8.91% | 3510248.9077 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
12 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 32.78% | 32.78% |  | 10.13% |  | 3968518.08 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-06-10 | 32.78% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-06-10 | 10.13% | 3968518.08 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
13 | 2026-06-11 | 2026-06-20 | 36.54% | 36.54% |  | 11.35% |  | 4423763.2568 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-06-20 | 36.54% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-06-20 | 11.35% | 4423763.2568 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
14 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 39.82% | 39.82% |  | 12.57% |  | 4821444.6581 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-06-30 | 39.82% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-06-30 | 12.57% | 4821444.6581 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
15 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 43.89% | 43.89% |  | 13.79% |  | 5314442.3411 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-07-10 | 43.89% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-07-10 | 13.79% | 5314442.3411 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
16 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 52.39% | 52.39% |  | 15.01% |  | 6342979.7935 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-07-20 | 52.39% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-07-20 | 15.01% | 6342979.7935 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
17 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 61.21% | 61.21% |  | 16.35% |  | 7411597.7034 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-07-31 | 61.21% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-07-31 | 16.35% | 7411597.7034 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
18 | 2026-08-01 | 2026-08-10 | 67.3% | 67.3% |  | 17.57% |  | 8148613.6214 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-08-10 | 67.3% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-08-10 | 17.57% | 8148613.6214 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
19 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 71.67% | 71.67% |  | 18.79% |  | 8678094.89 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-08-20 | 71.67% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-08-20 | 18.79% | 8678094.89 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
20 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 76.95% | 76.95% |  | 20.13% |  | 9316555.6364 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-08-31 | 76.95% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-08-31 | 20.13% | 9316555.6364 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
21 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 81.98% | 81.98% |  | 21.35% |  | 9926138.4 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-09-10 | 81.98% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-09-10 | 21.35% | 9926138.4 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
22 | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 84.11% | 84.11% |  | 22.57% |  | 10184038.8 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-09-20 | 84.11% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-09-20 | 22.57% | 10184038.8 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
23 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 86.24% | 86.24% |  | 23.79% |  | 10441939.2 |  |  |  |  | 621140.4 | 2026-09-30 | 86.24% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-09-30 | 23.79% | 10441939.2 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
24 | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 88.37% | 88.37% |  | 25.01% |  | 10699839.6 | [5 empty] | 2026-10-10 | 88.37% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-10-10 | 25.01% | 10699839.6 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
25 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 89.75% | 89.75% |  | 26.23% |  | 10867126.3459 | [5 empty] | 2026-10-20 | 89.75% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-10-20 | 26.23% | 10867126.3459 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
26 | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 92.28% | 92.28% |  | 27.57% |  | 11173818.7135 | [5 empty] | 2026-10-31 | 92.28% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-10-31 | 27.57% | 11173818.7135 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
27 | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 96.53% | 96.53% |  | 28.79% |  | 11687979.2068 | [5 empty] | 2026-11-10 | 96.53% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-10 | 28.79% | 11687979.2068 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
28 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 100% | 100% |  | 30.01% |  | 12108000 | [5 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
[14 empty] | 2026-11-20 | 100% | 2026-02-19 | 0% | 2026-04-30 | 5.13% | 2026-11-20 | 30.01% | 12108000 | 621140.4 | 2026-02-19 | 0
Formulas:
เริ่มงวด From = IF([สิ้นงวด To, row above]="","",IF([สิ้นงวด To, row above]>='ตั้งค่า Setup'!$C69,"",[สิ้นงวด To, row above]+1))
สิ้นงวด To = IF([เริ่มงวด From]="","",IF('ตั้งค่า Setup'!$C16="รายสัปดาห์ / Weekly",[เริ่มงวด From]+6,IF('ตั้งค่า Setup'!$C16="รายเดือน / Monthly",EOMONTH([เริ่มงวด From],0),IF(DAY([เริ่มงวด From])<=10,DATE(YEAR([เริ่มงวด From]),MONTH([เริ่มงวด From]),10),IF(DAY([เริ่มงวด From])<=20,DATE(YEAR([เริ่มงวด From]),MONTH([เริ่มงวด From]),20),EOMONTH([เริ่มงวด From],0))))))
xBL = IF([สิ้นงวด To]<>"",[สิ้นงวด To],'ตั้งค่า Setup'!$C68)
xBL = IF([สิ้นงวด To]<>"",[สิ้นงวด To],[xBL, row above])
xRev = IF(Dashboard!$C63,[xBL],'ตั้งค่า Setup'!$C68)
xRev = IF(Dashboard!$C63,[xBL],[xRev, row above])
xAct = IF(AND([Actual จริง]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],'ตั้งค่า Setup'!$C68)
xAct = IF(AND([Actual จริง]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],[xAct, row above])
xFc = IF(ISNUMBER([Forecast คาดการณ์]),[สิ้นงวด To],Dashboard!$C7)
xFc = IF(ISNUMBER([Forecast คาดการณ์]),[สิ้นงวด To],[xFc, row above])
xAC = IF(AND([AC ในงวด (กรอก)]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],'ตั้งค่า Setup'!$C68)
xAC = IF(AND([AC ในงวด (กรอก)]<>"",[สิ้นงวด To]<>""),[สิ้นงวด To],[xAC, row above])
Note on F8: % จริงสะสม 28-Feb ถึง 30-Apr-26 และเงินเบิกจ่าย อ่านจากเอกสารแผนงาน (ข้อมูลจากผู้ใช้)

## ขยายเวลา EOT
ทะเบียนความล่าช้าและการขอขยายเวลา / Delay & Extension of Time (EOT) Register
บันทึกทุกเหตุการณ์ที่ทำให้งานล่าช้า พร้อมเลขที่หนังสือ – ใช้เป็นหลักฐานขอขยายเวลาและงดหรือลดค่าปรับ
| ขอขยายเวลารวม / Total Claimed (วัน) |  |  | อนุมัติแล้ว / Approved (วัน) |  |  | รอพิจารณา / Pending (วัน) |  |  | จากผู้ว่าจ้าง / Employer-caused (วัน)
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ตัวอย่างการกรอก: 15-Jun-26 ¦ ฝนตกหนักต่อเนื่อง 5 วัน ทำงานโครงสร้างหลังคาไม่ได้ ¦ 2.4 ¦ เหตุสุดวิสัย ¦ 5 ¦ สร.001/2569 ¦ 20-Jun-26 ¦ อนุมัติ ¦ 5
ลำดับ No. | วันที่เกิดเหตุ Event Date | รายละเอียดเหตุการณ์ Description of Delay Event | WBS ที่กระทบ Affected WBS | สาเหตุจาก Caused by | วันที่ขอขยาย Days Claimed | เลขที่หนังสือ Letter Ref. | วันที่ยื่น Submitted | ผลพิจารณา Status | วันที่อนุมัติ Days Approved | สิทธิ์ขยายเวลา Entitlement | หมายเหตุ Remarks